## Monthly Progress-2019
Gamperaliya- Rapid Rural Development Programme - 2019 | [29 empty] | Annexure - 3
Physical and Financial Progress of the Month of DECMBER (2019.12.31
District :
No | Name of the Project |  | DS Division | GN Division | Sector | [11 empty] | Name of Minister / Member of Parliament/ Officer who proposed the project | Length(k.m/m.)/ Area (/sq.m.) | Approved Amount (Rs, Mn.) | Implementing Agency | Name of the Contractor/ Society | Progress | [12 empty] | No. of Beneficiaries | Remarks
[22 empty] | Financial |  |  | Physical **
[5 empty] | RA | EL | SF | PG | MI | RE | RC | SW | HD | SE | WS | OI | [5 empty] | Expenditure (Rs. Mn.) | BILL IN HAND | % | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[26 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | THARRING OF ATUKORALA HOUSE ROAD | අතුකෝරල නිවස පාර තාර දැමීම | ELPITIYA | ELPITIYA NOTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 467 m | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA ELPITIYA NORH | 1.455 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
2 | KOSGAHA HANDIYA MALGAHA HANDIYA ROAD | කෝස්ගහහන්දිය අළුත් පාර ජම්බු ගහහන්දිය දක්වා මාර්ගය | ELPITIYA | NAWADAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | concre 59.08-8' tarring 261.8-10' | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 1.4113 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
3 | KUDAGALA MAIN ROAD | කුඩාගල ප්‍රධාන මාර්ගය | ELPITIYA | KUDAGALAKADIRANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 1.455 | [11 empty] | 1 | 175 | bar: RA
4 | ATAHAULHENA BERUGODAWELA RAOUND ROAD | අටහවුල්හේන බේරුගෙඩෙවෙල රවුම් මාර්ගය | ELPITIYA | AWTTHAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | concre 63 tarring 330 | 2 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | BODUMAGA VADIHITI SANVIDANAYA -AWITTAWA | 1.94 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
5 | WATHURAWA ROAD | වතුරාව මාර්ගය | ELPITIYA | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 393 m | 2 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA ELLATHANABADDEGAMA | 1.9353 | [11 empty] | 1 | 125 | bar: RA
6 | DIYAKITHULKANDA MAIN ROAD | දියකිතුල්කන්ද ප්‍රධාන මාර්ගය | ELPITIYA | THIBBOTUWAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 513 m | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA DIYAKITHULKANDA | 1.455 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
7 | KAHADUWA HALGAHAMULLA ROAD | කහදුව හල්ගහමුල්ල මාර්ගය කහදුව ජයරත්න පත්තර කඩය අසලින් දකුණට තුඩුවේගොඩ ඒරමුල්ල යා කරන මාර්ගය |  | KAHADUWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | KAHADUWA MAHASEN GOVISANVIDANAYA | 1.455 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
8 | OPPSITE OLD COOPERATIVE MENERILAWAL ROAD | ඔපාත පරණ සමුපකාරය අසලින් මෙනේරිලාවල මාර්ගය |  | OMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 244m-8' | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | OPATHA GOVISANVIDANAYA | 1.455 | [11 empty] | 1 | 175 | bar: RA
9 | GINIGALWATHTHA ROAD | ගිණිගල් වත්ත මාර්ගය |  | GOLUWAMULLA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOLUWAMULLA NORTH SAMAGI WADIHITI SANVIDANAYA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
10 | FROM BTUWANHENA ARAMAYA TO RAMYAGAMA ROAD | බටුවන්හේන ආරාමය අසල සිට රම්‍යගම මාර්ගය දක්වා |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA BATUWANHENA |  | 1455000 | [10 empty] | 1 | 250 | bar: RA
11 | NAGAHATENNA CROSSING ROAD & JOINING BULUGAHA HANDIYA OMTTHA ROAD | නාගහතැන්න හරස් මාර්ගය බුළුගහ හන්දිය ඕමත්ත යා කරන මාර්ගය |  | DIGALANAGAHATENNA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.97 | [11 empty] | 1 | 475 | bar: RA
12 | OPPSITE THALGASTENNA PREE SCHOOL TO KITHULVITIGALA ESTE HOUSING ROAD | තල්ගස්තැන්න පෙර පාසල අසලින් ඇති කිතුල්විටිගල වතු නිවාස පාර |  | IHALA OMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SAMAGI GRAMASANWARDANA SAMITHIYA |  | 1455000 | [10 empty] | 1 | 150 | bar: RA
13 | WADUMULLAKANADA ROAD | වඩුමුල්ල කන්ද පාර |  | MATIWILIYA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 213m-8' | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA DELPONA | 1.3083 | [11 empty] | 1 | 125 | bar: RA
14 | OPPSITE THE RICHAMAIN'S HOUSING AT KETANADOLA TO 90 HOUSING SCHEME ROAD | කැටන්දොල උඩෝවිට රිච්මන් මහතාගේ නිවස අසල සිට අක්කර 90 නිවාස යෝජනා ක්‍රමය දක්වා මාර්ගය |  | KETANADOLA UDOVITA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 2 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | KATANDOLA UDOVITA GOVISANVIDANAYA | 1.94 | [11 empty] | 1 | 525 | bar: RA
15 | CROSSING PITUWALA WEST TO KANADAGAHA JUNTION | පිටුවල බටහිර හරහා කැන්දගහ හන්දිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | PITUWALA WEST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 220m-8' | 2 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | PITUWALA THARUNA GOVIJANA PADAGRAMASANWARDANA SAMITHIYA | 1.94 | [11 empty] | 1 | 225 | bar: RA
16 | TARRING OF BUDUGEDAWATHTHA 2 LANE | බුදුගෙදරවත්ත දෙවන පටුමග තාර දැමීම |  | HIBUTUGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | HIBUTUGAOADA GRAMASANWARDANA SAMITHIYA | 1.4544 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
17 | OPPSITE GRAMA NILADARI OFFICE RATHANAMOLI MAWATHA MAPALAGAMA ROAD | රතනමෝලි මාවත මාපලගම පාර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය අසල සිට ඉදිරියට |  | IDIPALEGOGA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 2 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | INDIPALAEGODA GRAMASANWARDANA SAMITHIYA | 1.9395 | [11 empty] | 1 | 250 | bar: RA
18 | FROM PITIGALA MAIN ROAD TO THALGAHALIYADDA ROAD | පිටිගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට තල්ගහලියද්ද පාර (මියගිය ගාමිනී මහතාගේ නිවස අසල) |  | ELPITIYA SOUTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | THALGAHALIYADDA GRAMASANWARDANA SAMITHIYA | 1.455 | [11 empty] | 1 | 100 | bar: RA
19 | FROMWALAHENA JUNTION TO ANANDA SCHOOL ROAD | වලහේන දෙස සිට ඇල්පිටිය ආනන්ද විද්‍යාලය දෙසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 249.6M | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA GANEGODA |  | 1455000 | [10 empty] | 1 | 300 | bar: RA
20 | FROM THE ERMULLA JUNTION TO THE KAHADANDAELA ROAD | ඒරමුල්ල හන්දියේ සිට කහදණ්ඩා ඇල දෙසට මාර්ගය |  | ERMULLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 2 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | ERMULLA SRI RAHULA WADIHITISANVIDANAYA |  | 1940000 | [10 empty] | 1 | 150 | bar: RA
21 | BOX CULVERT OF KATANDOLAWATHTHA NURSING HOME ROAD | කැටන්දොළ වත්ත මාතෘ සායන පාර පෙට්ටි බෝක්කුව | ELPITIYA | KETANADOLA UDOVITA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 3 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | S.N..K.ENTERPRISE |  | 2354076.84 | [8 empty] | 1 |  |  | 500 | bar: RA
22 | WOODEN BRIDGE OF GONAPAWULADENIYA | ගෝනපාවුල දෙණිය ලෑලි පාලම | ELPITIYA | KETANADOLA UDOVITA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 3 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | S.N.J.K. |  | 1973399.93 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 200 | bar: RA
23 | BRIDGE OF DIGALA SRI ABAYARATHNA ROAD | දිගල ශ්‍රී අභයරතනාරාම පාර පාලම | ELPITIYA | DIGALA NAGAHATHANA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 3 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | S.N.J.K. |  | 1976928.66 | [8 empty] | 1 |  |  | 300 | bar: RA
24 | BRIDGE ACROSS THE KURUPALPOLA DOLA | කුරුපැල්පොළ දොළ හරහා වැටී ඇති පාලම | ELPITIYA | 27 A WALLABHGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.9863 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | U.C |  | 1976258.72 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 175 | bar: RA
25 | BRIDGE ACROSS THE DIYAVATIYA STREAM | දිය වැටිය ඇල හරහා වැටී ඇති පාලම |  | 28 A WALLABHGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.0137 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | U.C | 0.98333 | [10 empty] | 1 |  | 200 | bar: RA
26 | CONCERTING OF ELLA SCHOOL ROAD | ඇල්ල පාසල අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 85 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | DEEPTHI GOVISNVIDANAYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
27 | TARRING OF ELLA MIDDILE ROAD | ඇල්ල මැද මාවත තාර දැමීම |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRAMASAWADANA SAMITHIYA -ELLA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 450 | bar: RA
28 | CONCERTING OF JAMBUGAHA HANDIYA ROAD | නවදගල ජම්බුගහකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | NAWADAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISNVIDANAYA -NAWADAGALA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RA
29 | CONCERTING OF ETORAWA ROAD | ඇටෝරාව මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | NAWADAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISNVIDANAYA -NAWADAGALA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
30 | CONCERTING OF KALUKANDAGODA KUDAGALKANDA ROAD | කළුකන්දගොඩ කුඩාගල්කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | IGALATHALATHALAWA EAST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA -KALUKANDAGODA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RA
31 | CONCERTING OF HORAGASHENA ROAD | හොරගස්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | AMBANA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 100 m | 0.7 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRAMASAWADANA SAMITHIYA -AMBANA |  | 679000 | [10 empty] | 1 | 550 | bar: RA
32 | CONCERTING OF DIKHENA ROAD | දික්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | PALANDAGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.7 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRAMIYA VADIHITI SAMITHIYA |  | 679000 | [10 empty] | 1 | 125 | bar: RA
33 | CONCERTING OF HALWALAGODAWATTA ROAD AMUGODA | අමුගොඩ හල්වලගොඩවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | AMUGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.8 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VADIHITI SAMITHIYA -AMUGODA | 0.77441 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
34 | TARRING OF DENIYAWATHTHA 3 CROSS ROAD | දෙණියවත්ත 3 වන හරස් පාර තාර දැමිම |  | KELLAPATHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA -KALLAPATHA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
35 | CONCERTING OF SERAWAGURA ROAD | සේරවගුර මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | THALAGASSPE | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 171m | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SHANTHA JESTA PURAWASI SAMITHIYA -THALAGASPE | 0.97 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
36 | MADDUWATHTHA RETENINGA WALL | මද්දුවත්ත මාර්ගයේ පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම |  | SITHTHARAGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.7 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  |  | 679000 | [10 empty] | 1 | 175 | bar: RA
37 |  | තිලක තේ කර්මාන්ත ශාලාව පිටුපස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | PITUWALA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 110m | 0.7 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | PERGATHI GOVISANVIDANYA | 0.679 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
38 | TARRING OF BUDUGEDAWATHTHA AKKARA 20 ROAD | අක්කර 20 ඉහළ කොටස තාර දැමීම |  | IGALATHALATHALAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SAHAN GOVISANVIDANAYA -IGALATHALAWA |  | 1455000 | [10 empty] | 1 | 250 | bar: RA
39 | BULUAGAHA HANADIYA JANAPADA BY ROAD | බුළුගහහන්දිය ජනපද අතුරු මාර්ගය |  | OMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.7 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA |  | 679000 | [10 empty] | 1 | 475 | bar: RA
40 | THARRING OF ROAD | ඕ.කේ.චන්ද්‍රෙස්න මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉගල්කන්ද 2වන නිවාස යෝජනා ක්‍රමය දක්වා මාර්ගය ,තාර දැමීම |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.7 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VADIHITI SAMITHIYA -BATUWANHENA |  | 679000 | [10 empty] | 1 | 150 | bar: RA
41 | CONCRETING OF WALIMANANA ROAD (BALANCE WORK) | වැලිමානාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | GOLUWAMULLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 159m-8' | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA-GOLUWAMULLA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 125 | bar: RA
42 | DIGALA JANAPADA MIDDDLY ROAD (MR ARIYADASA'S HOUSE) | දිගල ජනපද මැද මාර්ගය(ආරියදාස මහතාගේ නිවසට යන) |  | DIGALANAGAHATENNA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 79m 8' | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | METHTHA GRMASANWARDANA SAMITHIYA- | 0.485 | [11 empty] | 1 | 525 | bar: RA
43 | CONCRETING OF JAYANTHI ROAD | ජයන්නති මාවත කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | IGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISAVIDANAYA -IGALA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 225 | bar: RA
44 | OPPSITE KATANDOLA RABBR FACTERY TO KATANDOLA TEMPALE ROAD | රබර් කර්මාන්ත ශාලාව අසල සිට කැටන්දොල විහාරස්ථානය දෙසට කොන්ක්‍රිට් කිිරම |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 147m-8' | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VISHAKA VADIHITI SAMITHIYA - | 0.97 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
45 | CONCRETING OF HINDAPOTHTHA ROAD | හිදපොත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | PITUWALA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 80m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | PERGATHI GOVISANVIDANYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 250 | bar: RA
46 | CONCRETING OF URANWALA MALALASEKARA CROSS ROAD TO MR JAYASING'S HOUSE | ඇල්පිටිය ඌරන්වල මලලසේකර මාවත හරස් පාර (ජයසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම) |  | IGALATHALAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.7 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA-IGALATHALAWA |  | 679000 | [10 empty] | 1 | 100 | bar: RA
47 | TARRING OF SUHADA MAWATHA ROAD | පිටුවල පාර සුහද මාවත තාර දැමීම |  | IGALA EAST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA-IGALAEAST | 0.485 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
48 | CONTINUING PITUWALA IHALAKUMBURA ROAD CONCRETINGA TO SUDATH KUMAR'S HOUSE | පිටුවල ඉහළකුඹුර මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට සුදත් කුමාර මහතාගේ නිවස දෙසට කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | PITUWALA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 74 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SAMADIVADIHITI SAMITHIYA - | 0.485 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
49 | TARRING OF NIDAHAS MAWATHA CEMECRY ROAD | සුසාන භුමිය පාර නිදහස් මාවත තාර දැමීම |  | KUDAGALA KADIRANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | PARAKUM VADIHITI SAMITHIYA - |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 200 | bar: RA
50 | CONCRETING OF PUJJAYAGALLENA MAINA ROAD (BALACE WORK) | පුජ්‍යගල්ලෙන ප්‍රධාන මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම. |  | PUJJAYAGALLENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 198 m | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISAVIDANAYA -PUJJAYAGALLENA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 500 | bar: RA
51 | TARRING OF MR PREMADASA'S HOUSE TO MAHAWELA ROAD | ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට මහවෙල දෙසට තාර දැමීම |  | MAHAWELA ABAYAPURA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 250 m | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA-PITUWA THARUNAGOVIJANAPADA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
52 | CONCRETING OF WALIYALA DIYAPITAGALLENA ROAD | වැලියල දියපිට ගල්ලෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | ATAKOHOTA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SOMARAMA GRMASANWARDANA SAMITHIYA- | 0.97 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
53 | Constructing the retaining wall panwla yaya (balance work) | පන්වෙල යාය පැති බැම්ම ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම |  | WALLABHAGALA SOUTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | U.C |  | 989999.75 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 175 | bar: RA
54 | CONCRETING OF MIIAGAHADUWA ROAD | මිල්ලගහදුව මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | WALLABHAGALA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.6 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | PARAKUM GOVISANVIDANAYA |  | 579839.73 | [10 empty] | 1 | 200 | bar: RA
55 | INTERLOKING OF KANATHTHAWATHTHA ROAD | කනත්තවත්ත මාර්ගය පෙරසවිගල් ඇල්ලිම |  | WALLABHAGALA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA-GALADUKANADA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 300 | bar: RA
56 | TARRING OF MANANAHENA ROAD ( | මානානහේන පාර තාර දැමීම |  | THALAGASSPE WEST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 2 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VADIHITI SAMITHIYA - | 0.97 | 970000 | [10 empty] | 1 | 125 | bar: RA
57 | CONCRETING OF DARMADARA MIDDLE ROAD | ධරමාධාර මැද මාවත කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | INDIPALEGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 150 m | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA-INDIPALEGODA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
58 | CONCRETING OF MAGURUGALWILA HALWALAPITA KADAYA ROAD | මගුරුගල්විල හල්වල පිට කඩය මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | KAHADUWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 175 m | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRAMEEIYA VADIHITI SAMITHIYA - | 0.97 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
59 | CONCRETING OF ARALIYA PLACE ROAD | අරලිය පෙදෙස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | IGALA EAST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 210 m | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VADIHITI SAMITHIYA -IGALA EAST | 1.4524 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
60 | CONCRETING OF NIDAHAS MAWATHA | නිදහස් මාවත කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | KUADAGA KADIRANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.8 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | PARAKUM VADIHITI SAMITH | 0.776 | [11 empty] | 1 | 175 | bar: RA
61 | CONCRETING OF ADURNNAWELA TO BY ROAD | මහවෙල මාර්ගයේ අදුරන්නාවෙලට යන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | PINIKAHANA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 95 m | 0.6 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | MINIPAHANA GOVISANVIDANYA | 0.58162 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
62 | CONCRETING OF GARMADOLA CROSS ROAD | ග්‍රාමදොල හරස් මාර්ගය කොන්ක්‍රිටි කිරිම |  | GOLUWAMULLA WEST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 82 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 250 | bar: RA
63 | RENAVATION BELJIYANUGAMA MAIN ROAD | බෙල්ජියානුගම ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය |  | WATHURAVILA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 235 m | 0.7 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- | 0.679 | [11 empty] | 1 | 475 | bar: RA
64 | TARRING OF KAHADUWA PARAMA VISUDDARA ENTERANCE ROAD | කහදුව පරම විශුද්ධාරාම විහාරස්ථාන ප්‍රවිෂ්ඨ මාර්ගය තාර දැමීම |  | KAHADUWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- |  | 961838.42 | [10 empty] | 1 | 150 | bar: RA
65 | TARRING OF MIRISWATHTH 33TH KANDA ROAD | මිරිස්වත්ත 33 කන්ද මාර්ගය තාර දැමීම |  | ERMULLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- | 0.485 | [11 empty] | 1 | 125 | bar: RA
66 | CONCRETING OF MULLEKKANDA ROAD | මුල්ලෙක්කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | OMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANYA PAHALAOMATHTHA | 1.455 | [11 empty] | 1 | 525 | bar: RA
67 | CONCRETING OF 1st STEP IGALKAND WATHTHA ROAD | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -1 අදියර |  | IGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 185m | 1.26 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- IGALA | 1.222 | [11 empty] | 1 | 225 | bar: RA
68 | CONCRETING OF 2nd STEP IGALKAND WATHTHA ROAD | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර |  | IGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 147m | 1.06 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | DAMMADEEPA VADIHITI SAMITHIYA - | 1.0273 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
69 | CONCRETING OF 3rd STEP IGALKAND WATHTHA ROAD | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -3 අදියර |  | IGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.35 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- | 0.3395 | [11 empty] | 1 | 250 | bar: RA
70 | CONCRETING OF 4th STEP IGALKAND WATHTHA ROAD | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -4 අදියර |  | IGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 24m | 0.18 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- | 0.1746 | [11 empty] | 1 | 100 | bar: RA
71 | CONCRETING OF 5th STEP IGALKAND WATHTHA ROAD | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -5 අදියර |  | IGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 45m | 0.32 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANYA IGALA | 0.28 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
72 | CONCRETING OF 2nd STEP BENTHOTA WATHTHA WATHU NIWASA ROAD | බෙන්තොට වත්ත වතු නිවාස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර |  | PAHALA OMATHTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.32 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SUHADA VADIHITI SAMITHIYA -PAHALAOMATHTHA | 0.3104 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
73 | CONCRETING OF 3rd STEP BENTHOTA WATHTHA WATHU NIWASA ROAD | බෙන්තොට වත්ත වතු නිවාස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -3 අදියර |  | PAHALA OMATHTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 55m | 0.205 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- PAHALAOMATHTHA | 0.19885 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
74 | CONCRETING OF BENTHOTA WATHTHA RABBR FACTERY ROAD | බෙන්තොට වත්ත රබර් ෆැක්ටරි ලග මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | PAHALA OMATHTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.2 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- PAHALAOMATHTHA | 0.194 | [11 empty] | 1 | 500 | bar: RA
75 | CONCRETING OF PERETTUPOLA ROAD | පෙරේට්ටුපොල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | PAHALA OMATHTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.51 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- PAHALAOMATHTHA | 0.49462 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
76 | TARRING OF ELPITIWATHTHA GIRAGODA WATHU NIWASA ROAD | ඇල්පිටිය වත්ත ගීරාගොඩ වතු නිවාස පාර තාර දැමීම |  | OMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.45 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANYA OMATHTHA |  | 1406500 | [10 empty] | 1 | 300 | bar: RA
77 | TARRING THE ROAD OF OPPSITE ELPITIWATHTHA DAYCARE CENTER | ඇල්පිටිය වත්ත දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානය ඉදිරිපිට පාර තාර දැමීම |  | IHALA OMATHTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1.65 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SAMADIVADIHITI SAMITHIYA -IHALA OMATHTHA |  | 1600500 | [10 empty] | 1 | 175 | bar: RA
78 | CONCRETING OF 1st STEP KATANDOLA WATHTHA NO 13 ROAD | කැටන්දොල වත්ත නො.13 මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම - 1අදියර |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.35 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- PUBUDUGAMA | 0.3395 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RA
79 | CONCRETING OF 2nd STEP KATANDOLA WATHTHA NO 13 ROAD | කැටන්දොල වත්ත නො.13 මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.29 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- PUBUDUGAMA | 0.2813 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
80 | DEVELOPING OF KATANDOLA WATHTHA NO 08 DALUMADUWA ROAD | කැටන්දොල වත්ත නො.08 උඩෝවිට දළු මඩුව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.585 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.56745 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
81 | CONCRETING OF KATANDOLA WATHTHA NO 06 GROUND ROAD | කැටන්දොල වත්ත නො.06 ක්‍රීඩාංගන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VISHAKA VADIHITI SAMITHIYA - | 0.97 | [11 empty] | 1 | 125 | bar: RA
82 | CONCRETING THE ROAD NEAR BY BUDDHIST STATUE | කැටන්දොල වත්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාව අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.28 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA- PUBUDUGAMA | 0.2716 | [11 empty] | 1 | 175 | bar: RA
83 | TARRINGA VETERINARI ROAD TO MR ,KARUNARATHNA'S HOUSE | පශු වෛද්‍ය මාවත දෙවන හරස් පාර කරුණාරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා තාර දැමීම |  | BATUWANHENA | [13 empty] | 59 m | 0.2 |  |  | 0.194 | [11 empty] | 1 | bar: RA
84 | DEVELOPPING THE ROAD NEAR BY ERMULLA PRIMARY COLLEGE | ඒරමුල්ල කණිටු විදුහල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම |  | ඒරමුල්ල | [14 empty] | 0.7 |  |  |  | 679000 | [10 empty] | 1 | bar: RA
85 | CONCRETING THE ROAD NEAR BY GAMINI BENTHARA VITHANA (BALANCE WORK) | ගාමිණි බෙන්තරවිතාන නිවස අසල පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිටි කිරිම |  | පැලැන්දගොඩ | [14 empty] | 0.4 |  |  |  | 353904.89 | [10 empty] | 1 | bar: RA
86 | CONCRETING OF MULEKKANDA ROAD(BALANCE WORK) | මුල්ලෙක්කන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | ඕමත්ත | [14 empty] | 0.7 |  |  |  | 679000 | [10 empty] | 1 | bar: RA
87 |  | නවදගල පාසැල අසල ටකරන්වත්ත පාර(වෙනදේසිවත්ත ප්‍රතිසංස්කරණය) |  | නවදගල | [14 empty] | 0.2 |  |  |  | 194000 | [10 empty] | 1 | bar: RA
88 | DEVOLOPPING THE UDUVILA DIYAWATIYA ROAD | උඩුවිල දියවැටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම |  | වල්ලඹගල | [14 empty] | 1.5 |  |  |  | 1449999.4 | [10 empty] | 1 | bar: RA
89 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF IDURUGALLEN OLD TEMPLE, AMBANA, KAHADUWA | ඉදුරුගල්ලෙන් පුරාන විහාරස්ථානය, අම්බන කහදූව | ELPITIYA | AMBANA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA AMBANA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 1500 | bar: RC
90 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF PINIKAHANA BUDDHIST CENTRE,PINIKAHANA, KAHADUWA | පිණිකහන බෞද්ධ මධයස්ථානය පිණිකහන, කහදූව | ELPITIYA | PINIKAHANA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA PINIKAHANA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 2000 | bar: RC
91 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF BATUWANHENA SRI SUDARSHANARAMAYA, BATUWANHENA, ELPITIYA | බටුවන්හේන ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය , බටුවන්හේන, ඇල්පිටිය | ELPITIYA | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA BATUWANHENA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 1500 | bar: RC
92 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF GANEGODA PURANA RAJAMAHA VIHARAYA, GANEGODA, ELPITIYA | ගනේගොඩ පුරාණ රජමහා විහාරය, ගනේගොඩ, ඇල්පිටිය | ELPITIYA | ELPITIYA CENTERAL | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | චිත්ත සමාධි වැඩිහිටි සංවිධානය | 0.485 | [11 empty] | 1 | 2000 | bar: RC
93 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF ELLA RAJABHISHEKARAMAYA, ELLA, ELPITIYA | ඇල්ල රාජාභිශේකාරාමය, ඇල්ල, ඇල්පිටිය | ELPITIYA | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 500 | bar: RC
94 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF ELPITIYA WIHARAMAHADEVI PIRIWENA, ELPITIYA | ඇල්පිටිය විහාරමහාදේවි පිරිවනේ ලැගුම්ගෙයි වහළ අළුත් වැඩියා කිරිම සදහා අමුදුව්‍ය ලබාදිම, ඇල්පිටිය | ELPITIYA | IGALA EAST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.49996 | [11 empty] | 1 | 2000 | bar: RC
95 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI SUDARSHANARAMA WIHARAYA, OMANTHA, GANEGODA | ශ්‍රී සුධර්ශනාරාම විහාරය, ඕමත්ත, ගනේගොඩ | ELPITIYA | PAHALAOMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 600 | bar: RC
96 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI WISUDDHARAMAYA,IGALA, ELPITIYA | ශ්‍රී විසුද්ධාරාමය, ඉගල, ඇල්පිටිය | ELPITIYA | IGALATHALAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SAHAN GOVI SANVIDANAYA | 0.48449 | [11 empty] | 1 | 600 | bar: RC
97 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF ATAKOHOTA SUDARSHANARAMAYA, ATAKOHOTA, NAWADAGALA | අටකොහොට සුදර්ශනාරාමය, අටකොහොට,නවදගල | ELPITIYA | ATAKOHOTA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SOMARAMA GARAMASANWARDANA SAMITIHIYA | 0.48328 | [11 empty] | 1 | 500 | bar: RC
98 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF IGALA SRI BODHIRAJARAMAYA, IGALA ELPITIYA | ඉගල ශ්‍රි බෝධිරාජාරාමය, ඉගල ඇල්පිටිය | ELPITIYA | IGALA EAST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | IGALA EAST GRAMASANWARDANA SAMITHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 2000 | bar: RC
99 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF WATHURAWILA WANAWASA SANGHAMULASTHANAYA, THIBBOTUWAWA, KAHADUWA | වතුරවිල වනවාස සංඝමූලස්ථානය, තිබ්බොටුවාව, කහදූව | ELPITIYA | WATHURAVILA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 1500 | bar: RC
100 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF GALADUKANDA SRI NANDARAMAYA,GALADUKANDA, THALGASPE | ගලාඩුකන්ද ශ්‍රී නන්දාරාමය ගලාඩුකන්ද, තල්ගස්පෙ | ELPITIYA | THALAGASPE | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 600 | bar: RC
101 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF IGALATHALAWA DEWASTHANAYA, KURUDUGAHAHATHAKMA, ELPITIYA | ඉගලතලාව දේවස්ථානය, කුරුදුගහහැතැක්ම ඇල්පිටිය | ELPITIYA | IGATHALAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | සහන් ගොවි සංවිධානය | 0.485 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RC
102 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF HIMBUTUGODA BODHIRAJARAMAYA, HIMBUTUGODA, PITIGALA | හිඹුටුගොඩ බෝධිරාජාරාමය ,හිඹුටුගොඩ, පිටිගල | ELPITIYA | HIBUTUGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 850 | bar: RC
103 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF ERMULLA LANKARAMYA | මිරිස්වත්ත ලංකාරාමය | ELPITIYA | ERMULLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 950 | bar: RC
104 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF KITHULWITIGALA NISHODHARAMA WIHARAYA, KITHULWITIGALA, GANEGODA | කිතුල්විටිගල නිග්‍රෝධාරාමවිහාරය, කිතුල්විටිගල, ගනේගොඩ | ELPITIYA | IHALA OMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 650 | bar: RC
105 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF RATHANAMOLI PIRIWENA, IDIPALEGODA, PITIGALA | රතනමෝලි පිරිවෙණ , ඉදිපලේගොඩ, පිටිගල | ELPITIYA | IDIPALEGOGA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.485 | [11 empty] | 1 | 2000 | bar: RC
106 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF BENTHOTAWATHTHAMULLEKANDA PATHTHINI MENIYANGE KOVILA, MULLEKANDA, GANEGODA | බෙන්තොටවත්තමුල්ලෙකන්ද පත්තිනි මෑණියන්ගේ කෝවිල, මුල්ලෙකන්ද, ගනේගොඩ | ELPITIYA | OMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA OMATTHA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RC
107 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF PUWAKGAHAWELA MARI AMMA KOVILA,KITHULVITIGALA,GANEGODA | පුවක්ගහවෙල මාරි අම්මා කෝවිල, කිතුල්විටිගල, ගනේගොඩ | ELPITIYA | PAHALAOMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA PAHALAOMATTHA | 0.38848 | 96519.08 | [10 empty] | 1 | 200 | bar: RC
108 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF MARI AMMA KOVILA,KITHULVITIGALA,GANEGODA | මාරි අම්මා කෝවිල, කිතුල්විටිගල, ගනේගොඩ | ELPITIYA | IHALA OMATTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.36305 | [11 empty] | 1 | 175 | bar: RC
109 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF KATANDOLAWATHTHA, NO5 KOTASA KOWILA,KATANDOLA, THALGASPE | කැටන්දොළවත්ත, නො 05 කොටස කෝවිල, කැටන්දොළ තල්ගස්පේ | ELPITIYA | KETANADOLA UDOVITA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GRMASANWARDANA SAMITHIYA KARANDOLA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RC
110 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF REKADAHENA MINUWANDENIYA MEDITATION CENTRE | රැකඩහේන මිනුවන්දෙණිය භාවනා මධ්‍යස්ථානය | ELPITIYA | REKADAHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RC
111 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF IGALA SARANANKARA WIHARASTHNAYA | ඉගල සරණංකර විහාරස්ථානය | ELPITIYA | IGALATHALAWA EAST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 650 | bar: RC
112 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF GOLUWAMULLA SRI SUDARSHANARAMAWIHARASTHNAYA | ශ්‍රි සුධර්ශනාරාම පුරාන විහාරය |  | GOLUWAMULLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 450 | bar: RC
113 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OFWALLABHAGALA VIVEKARAMA WIHARASTHNAYA | විවේකාරාමය |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 400 | bar: RC
114 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF NAWADHAGALA SRI JAYABODHI WIHARASTHNAYA | ශ්‍රි ජයබෝධි විහාරය |  | NAWADAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 500 | bar: RC
115 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF MATIVILIYA GANGARAMA WIHARASTHNAYA | ගංගාරාමය |  | MATIWILIYA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 1500 | bar: RC
116 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF ELPITIYA CENTEAL MALIYADEVA WIHARASTHNAYA | මලියදේව විහාරය |  | ELPITIYA CENTEAL | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 450 | bar: RC
117 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF PITUWALA NORTH PITUWALA PURANA WIHARASTHNAYA | පිටුවල පුරාන විහාරය |  | PITUWALA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | 0.485 | [11 empty] | 1 | 650 | bar: RC
118 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF KUDAGALA SIRI VIJAYARAMA WIHARASTHNAYA | සිරි විජයාරාමය |  | KUDAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 500 | bar: RC
119 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF IGALA SARANANKARA WIHARASTHNAYA | ධම්මදිපාරාමය |  | IGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 200 | bar: RC
120 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF IGALATHALAWA SIRI VIJAYARAMA WIHARASTHNAYA | සිරි විජයාරාමය |  | IGALATHALAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 450 | bar: RC
121 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF IGALA EAST | නිපොන් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 250 | bar: RC
122 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF DIGALA NAGAHATANNA ATUWAGALA WIHARASTHNAYA | අටුවාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය |  | DIGALA NAGAHATANNA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 800 | bar: RC
123 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF IGALATHALAWA IGALALKANADA KOVILA | ඉගල්කන්ද කෝවිල |  | IGALATHALAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | වැඩිහිටි සමිතිය | 0.45738 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RC
124 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF ELPITIYA SOUTH SRI NEEGRODARAMA WIHARASTHNAYA | ශ්‍රි නීග්‍රෝධාරාමය 11 කණුව |  | ELPITIYA SOUTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 700 | bar: RC
125 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF PALANDAGODA SRI SUMANARAMA WIHARASTHNAYA | ශ්‍රී සුමනාරාම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය |  | PALADAGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VADIHITI SAMITHIYA PALANDAGODA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 500 | bar: RC
126 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF WATHURAVILA | බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය |  | WATHURAVILA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 650 | bar: RC
127 | DEVELOPING ARNNYA SENASANAYA OF PITUWALA SOUTH | දිවංකර ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය |  | PITUWALA SOUTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 500 | bar: RC
128 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF GIRISAMANTHARAMAYA | ගිරි සමන්තාරාමය |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 300 | bar: RC
129 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF GIRISAMANTHARAMAYA | ශ්‍රී රතනසිරි විහාරස්ථානය |  | PUJJYAGALLENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 400 | bar: RC
130 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF ABAYASOBITHA DARMAYATHANAYA | අභයසෝභිත ධර්මායතනය |  | ELPITYA CENTRAL | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RC
131 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF JAYASUMANARAMA MHA VIHARAYA | ජයසුමනාරාම පුරාණ මහා විහාරය |  | KELLAPATHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 650 | bar: RC
132 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI SILASEKARAMYA | ශ්‍රී ශිලාලේඛාරාමය |  | ATAKOHOTA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 350 | bar: RC
133 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI ABAYARTHANARAMYA | සිරි අභයාරතනාරමය |  | DIGALA NAGAHATANNA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA DIGALA NAGAHATANNA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RC
134 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI VIJEYARAMAYA | ශ්‍රී විජයාරාමය |  | ELPITIYA CENTRAL | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 450 | bar: RC
135 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF THAPOWANA ARNNYASENASANAYA | තපෝවන ආරන්‍ය සේනාසනය |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 400 | bar: RC
136 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI SUGATHADARMA ARNNYASENASANAYA | ශ්‍රී සුගතධර්ම ආරණ්‍ය සේනාසනය |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 480922.28 | [10 empty] | 1 | 250 | bar: RC
137 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI KSHETHRRAMAYA | ශ්‍රී ක්ෂේත්‍රාරාමය |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RC
138 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF THAPASLEN VIHARAYA | තපස්ලෙන් විහාරය |  | OPATHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 450 | bar: RC
139 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI NANDARAMAYA | ශ්‍රී නන්දාරාමය |  | DELPONA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RC
140 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI VIJAYARAMA PURANA VIHARAYA | ශ්‍රී විජයාරාම පුරාණ මහා විහාරය |  | AMUGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 450 | bar: RC
141 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI MAHINDARAMA VIHARAYA | ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරය |  | DIKHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 400 | bar: RC
142 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF DARMAGIRI ARNNYASENASANAYA | ධර්මගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය |  | WATHURAWILA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RC
143 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF DIGALENA ARNNYASENASANAYA | දිගාලෙන ආරණය සේනාසනය |  | PITUWALA SOUTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 700 | bar: RC
144 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI SATH DHARMARAMA VIHARAYA | ශ්‍රී සද්ධාර්මාරාම විහාරය |  | OMATHTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RC
145 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI ABINAWARAMA VIHARAYA | ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරය |  | AMUGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 250 | bar: RC
146 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI DHARMARAMA VIHARAYA | ශ්‍රී ධර්මාධාර විහාරය |  | INDIPALEGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 375 | bar: RC
147 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF DHAMSARA SENASUNA | දම්සර සෙනසුන |  | IGALATHALAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 425 | bar: RC
148 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI JAYAWARDHANARAM VIHARAYA | ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාම විහාරය |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RC
149 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SIRI SATHDHATHISSA | සිරි සද්ධාතිස්ස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය |  | ERMULLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 250 | bar: RC
150 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI BODHIRAJARAMA VIHARAYA | ශ්‍රි බෝධිරාජාරාම විහාරය |  | KATANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 300 | bar: RC
151 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF SRI PURWARAMA VIHARAYA | ශ්‍රී පුරවාරාම විහාරය |  | THALAGASPE WEST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA |  | 485000 | [10 empty] | 1 | 275 | bar: RC
152 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF CHULAGIRI VIHARAYA | චුලගිරි පුරාණ විහාරස්ථානය |  | GOLUWAMULLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 250 | bar: RC
153 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF BODHIRAJARAMA VIHARAYA | ශ්‍රී බෝධිරාජාරා විහාරය |  | ATAKOHOTA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RC
154 | DEVELOPING RELIGIOUS CENTRE OF PUWAKGAHAWELA A KOVILA | පුවක්ගහවිල කෝවිල සංවර්ධනය |  | OMATHTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.3 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | ගොවි සංවිධනය |  | 291000 | [10 empty] | 1 | 150 | bar: RC
155 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR.MALAKA SAMPATH HAPUARACHCHI'S HOUSE, AWITHTHAWA, GANEGODA | මාලක සම්පත් හපුආරච්චි මහතා, අවිත්තාව, ගනේගොඩ | ELPITIYA | AWTTHAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.0189 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.0189 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
156 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS.P.A.SOMALATHA'S HOUSE PALANDAGODA, ELPITIYA | පී ඒ සෝමලතා මිය, පැලැන්දගොඩ, ඇල්පිටිය | ELPITIYA | PELANADAGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.022169 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
157 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS.P.P.RANJANI SOMALATHA'S HOUSE,SUHADA MAWATHA, IDIPALEGODA, PITIGALA | පී පී රංජනී සෝමලතා මිය සුහද මාවත, ඉදිපලේගොඩ පිටිගල | ELPITIYA | IDIPALEGOGA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.0189 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
158 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS. K.D.DINUSHA SAMANTHI ,DOLAIHALA,NAWADAGALA | කේ.ඩි.දිනුෂා සමන්ති නො.08,අක්කර 16,දොගඉහළ ,නවදගල | ELPITIYA | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
159 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR.K.L.SOMASIRI'S HOUSE,KUDAGALA, ELPITIYA | කේ එල් සෝමසිරි මහතා, කුඩාගල, ඇල්පිටිය. | ELPITIYA | KUDAGALAKADIRANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.0189 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
160 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS.K.ARIYAWATHI'S HOUSE, MILLAGAHADUWA, WALLAMBAGALA, ELPITIYA | කේ ආරියවතී මිය, මිල්ලගහදූව, වල්ලඹගල, ඇල්පිටිය | ELPITIYA | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
161 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR.WIJITHA BANDULA WEERASINGHE'S HOUSE, THIBBOTUWAWA, KAHADUWA | විජිත බන්දුල වීරසිංහ මහතා, තිබ්බොටුවාව, කහදූව | ELPITIYA | TIBBOTUWAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
162 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR.THENNAKOON ARIYADASA'S HOUSE, DIGALA JANAPADAYA, GANEGODA | තෙන්නකෝන් ආරියදාස මහතා, දිගල ජනපදය, ගනේගොඩ | ELPITIYA | DIGALA NAGAHATHANA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
163 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR.CHANDANA KUMARA,HIBUTUGODA, PITIGALA | ආර්.චන්දන කුමාර මහතා,විදෑහේන,හිඹුටුගොඩ,පිටිගල |  | HIBUTUGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
164 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR.CHATHURANGA PUSHPA KUMARA ,HIBUTUGODA, PITIGALA | බි. චතුරංග පුෂ්ප කුමාර මහතා,කනත්තවත්ත,හිඹුටුගොඩ,පිටිගල |  | HIBUTUGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
165 | ELECTRICITY SUPPLY FOR LAKMAL ABEWIKRAMA KOSGAHAHANDIYA ,NAWADHAGALA | ලක්මාල් අබේවික්‍රම මහතා, කොස්ගහහන්දිය, නවදගල |  | NAWADAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
166 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR JAYASUNDARA,WATHURAVILAKANDA, GANEGODA | යූ.ජයසුන්දර මහතා, වතුරවිලකන්ද, ගනෝගොඩ. |  | ELPITIYA EAST | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
167 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SANJEEWA SADHARUWAN ,PERAKUM MAWATHA ,ELPITIYA | කේ.එච්.එච්. සංජීව සඳරුවන් මහතා, පැරකුම් මාවත, පන්ගන්විල, ඇල්පිටිය. |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
168 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR THARINDU MADUSHANKA ,PERAKUM MAWATHA ,,ELPITIYA | කේ.එච්.එච්.තරිඳු මදුශංක මහතා, පැරකුම් මාවත, පන්ගන්විල, ඇල්පිටිය. |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
169 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SATHARASINGHA PANGANVILA, ,ELPITIYA | එච්.එම්. සරත්සිංහ මහතා, 9 කණුව, පන්ගන්විල, ඇල්පිටිය. |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
170 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR'S. W.A , MADUSHANI IGALKANADAWATTHA , ELPITIYA | ඩබ්.ඒ.මදුෂානි මිය,ඉගල්කන්දවත්ත,ඇල්පිටිය |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
171 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR WASANTHA PREMALAL ,ELLA ,,ELPITIYA | කේ.ඩබ්. වසන්ත ප්‍රේමලාල් මහතා, ඇල්ල. ඇල්පිටිය. |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
172 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR RANGA SHAMAL ELLA JUNTION ,ELLA ,,ELPITIYA | රංග ශ්‍යාමල් මහතා, ඇල්ල මන්සන්දිය. ඇල්ල, ඇල්පිටිය. |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.019765 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
173 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR THARINDU ,ELLA ,,ELPITIYA | එල්.ඩබ්.එල්. තරිඳු ප්‍රියංකර මහතා, ඇල්ල, ඇල්පිටිය. |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
174 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR'S THALANGAMAGE JAYANTHA , IGALKANADAWATTHA , ELPITIYA | තලංගමගේ ජයන්තා මිය |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
175 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR PRESANNA RUPAKUMARA ,ELLA ,,ELPITIYA | පී.ටී. ප්‍රසන්න රූප කුමාර මහාතා, ඇල්ල, ඇල්පිටිය. |  | ELLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
176 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS ESILIN , KUDAGALA, ,,ELPITIYA | එම්.කේ. ඇසිලින් මිය, කුඩාගල, ඇල්පිටිය |  | KUDAGALAKADIRANDOLA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.021058 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: EL
177 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR GOVINDALAL AMUGODA | කේ.කේ. ගෝවින්ද ලාල් මහතා,ප්‍රාථමික පාසල අසල, අමුගොඩ |  | AMUGODA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
178 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS SIRIYANIA MALLIKA ,BORUPANWAGURA, WALABHAGALA, ELPITIYA | ශ්‍රීයානි මල්ලිකා මිය, බොරුපන්වගුර, වල්ලඹගල, ඇල්පිටිය |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
179 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SUNDEEPA CHATHURANGA , MEDAWATHTHA ELPITIYA | කේ.එච්.ජී. සන්දීප චතුරංග මහතා, මැදවත්ත, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
180 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR CHANDANA WIJELAL ,UDUWILA ,ELPITIYA | කේ.චන්දන විජේලාල් මහතා,උඩුවිල, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.019765 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
181 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SIRIWARDANA, DIYAVATIYA ,UDUVILA ,,ELPITIYA | කේ. සිරිවර්ධන මහතා, දියවැටිය, උඩුවිල, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
182 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS PIYASILY ,UDUVILA ,,ELPITIYA | කේ. පියසීලි මිය, උඩුවිල, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.019765 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
183 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SISIRA LASANTHA KUMARA ,UDUVILA ,,ELPITIYA | ප්‍රනාන්දු සිසිර ලසන්ත කුමාර මහතා, උඩුවිල, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.019765 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
184 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR ANURA WALABHAGALA, ,,ELPITIYA | කේ.ජී. අනුර මහතා, කනත්තවත්ත, වල්ළඹගල,ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
185 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR ARIYARTHNA ,KANATHTHWATTA, WALABHAGALA, ,,ELPITIYA | කේ. ආරියරත්න මහතා, කනත්තවත්ත, වල්ලඹගල, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
186 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR DILANKA RUPASIGHA WALABHAGALA, ,,ELPITIYA | දිලංක රෑපසිංහ මහතා, මැදවත්ත හන්දිය, වල්ලඹගල, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
187 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR NUWAN CHAMARA , DIYAWETIYA ,UDUVILA, ELPITIYA | ජී. නුවන් චාමර මහතා, දියවැටිය, උඩුවිල, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.019765 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
188 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SAMANTHA, WALLABHAGALA ELPITIYA | විදිසිංහ සමන්ත මහතා, ඹ්කන්ද ,වල්ලඹගල උතුර, ඇල්පිටිය. |  | WALLABHAGALA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
189 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR H.D. SHALIKA RANAWEERA ,GALADUKANDA ,KETANDOLA,THALAGASPE | එච්.ඩි.ශාලික රණවීර මහතා, ගලාඩුකන්ද, කැටැන්දොල, තලගස්පෙ. |  | WALLABHAGALA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
190 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS KAMALAWATHI ,SRNANKARAMAWATHA ,KALUKANDAGODA ,ELPITIYA | අයි.ඩබ්. කමලාවතී මිය, ශ්‍රී සරණංකර මාවත, කළුකන්දගොඩ, ඇල්පිටිය. |  | IGALATHALAWA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
191 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS SEEALAWATHI ,ADDARAGEDARAWATHTHA ,SITHTHARAGODA,AMUGODA | එල්.එල්. සීලවතී මිය, අද්දරගෙදරවත්ත. සිත්තරගොඩ, අමුගොඩ. |  | SITTHARAGOGA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
192 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SURANGA,THUSHARA, KATAPALA JANAPADAYA, GANEGODA | කේ.කේ. සුරංග තුෂාර මහතා, කැටපල ජනපදය, ගනෝගොඩ. |  | ELPITIYA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
193 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR S VIRAJI DINISHIKA ,IHALAWATHTHA GANEGODA | ඕ.කේ.ඩී. විරාජි දිනුෂීකා මිය, ඉහලවත්ත, ගනේගොඩ. |  | ELPITIYA NORTH | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
194 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR S DAYAWATHI ,KALAPATHA ,AMUGODA | එස්.එච්. දයානි මිය, කැල්ලපත, අමුගොඩ. |  | KALLAPATHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
195 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR JANAKA KUMARA ,THORAGAHAVILA, REKADAHENA,KAHADUWA | කේ.අයි. ජානක පුෂ්ප කුමාර මහතා, තෝරගහවිල, රෑකඩහේන, කහදූව. |  | REKADAHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
196 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS ARUNI PRIYANAKA ,DOLAIHALA,NAWADAGALA | ජී.එච්. අරැණී ප්‍රියංකා මිය, නිවාස අදියර 3, දොළ ඉහල, නවදගල. |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
197 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS SOMAWATHI ,DOLAIHALA,NAWADAGALA | හීනටිගල ලියනගේ සෝමවතී මිය, අංක 59බී 1, අක්කර 37, දොල ඉහල, නවදගල. |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
198 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS SHASHIKA PRIYANATHI ,DOLAIHALA,NAWADAGALA | ඩී.එම්.ශෂිකා ප්‍රියන්ති මිය, නිවාස අදියර 3, දොල ඉහල, නවදගල. |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
199 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS INOKA CHANDRANI ,DOLAIHALA,NAWADAGALA | යු.එස්.ඉනෝකා චන්ද්‍රානි මිය, නිවාස අදියර 3, දොල ඉහල, නවදගල. |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.0189 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | bar: EL
200 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MRS O.K.D.NIMALI ,NO 15, AKKARA 16,,DOLAIHALA,NAWADAGALA | ඕ.කේ.ඩී.නිමාලී මිය , නො.15 , අක්කර 16,දොල ඉහල, නවදගල. |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
201 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SURANAGA SAMPATH KIRIDOLA ROAD ,,THALAGASPE | එස්.ඩබ්. සුරංග සම්පත් ප්‍රියදර්ශන මහතා, කිරිදොල පාර, තලගස්පෙ. |  | 32 B. THALAGASPE | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
202 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR SUNIL GALKADOLLA ROAD ,,THALAGASPE | ජී.ජී. වසන්ත සුනිල් මහතා,312/2, ගල්කඩොල්ල පාර, තලගස්පෙ. |  | 33 B. THALAGASPE | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
203 | ELECTRICITY SUPPLY FOR MR HASHANA UADUMAL PRIYADARSHANA, KIRIDOLA ROAD ,,THALAGASPE | එස්.ටී. හෂාන් මදුමාල් ප්‍රියදර්ශන මහතා, කිරිදොල පාර, තලගස්පෙ. |  | 34 B. THALAGASPE | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.03 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.018915 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: EL
204 | WATER PROJECT OF BATUWANHENA KOTTAWATHTHA | බටුවන්හේන කෝට්ටේවත්ත පාර ජල ව්‍යාපාතිය |  | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.23146 | [11 empty] | 1 | 50 | bar: WS
205 | WATER PROJECT OF BULUGAHAHANDIYA ,OMATHTHA | බුළුගහහන්දිය ජල යෝජනා ක්‍රමයේ ඉතිරි කටයුතු නිම කිරිම සදහා |  | OMATHTHA | [12 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA |  | 0.8 |  |  | 0.7938 | [10 empty] | 1 | bar: WS
206 | 1st cross street of vijaya mw, opposite the road of mr.jagath's house is constructig the drain and widing the road | විජය මාවත පළමු හරස් පාර ජගත් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර පුළුල් කර කාණුපද්ධතිය සහිතව සංවර්ධනය කිරිම | ELPITIYA | IGALA EAST | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE | 60.50 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA-IGALA EAST | 0.48422 | [11 empty] | 1 | 300 | bar: RA
207 | Concreting Of Brupanwagura pepiliyana road | බොරුපන් වගුර පැපිලියාන පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ELPITIYA | 27 A WALLABHGALA | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE | 82 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | SRI VIJAYA GOVISANVIDANAYA-WALABHGALA | 0.48418 | [11 empty] | 1 | 450 | bar: RA
208 | Concreting Of Udawattha kanda road | උඩවත්ත කන්ද පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ELPITIYA | WALLABHGALA NORH | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE | 79 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | WADIHITI SAMITIYA-WALLABHGALA NORH | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RA
209 | Concreting Of Pathiragoda Enterance road | පතිරගොඩ පිවිසුම් මාර්ගය සකසා සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ELPITIYA | DIKHENA | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE | 55 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA-DIKHENA | 0.48236 | [11 empty] | 1 | 150 | bar: RA
210 | Concreting Of kottawatta road | කොට්ටවත්ත පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ELPITIYA | BATUWANHENA | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE | 83 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA-BATUWANHENA | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RA
211 | Concreting Of Ihalakubura Egodakandha road | ඉහළකුඹුර එගොඩකන්ද පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ELPITIYA | PITUWALA NORTH | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE | 163m | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA-PITUWALA NORTH | 0.97 | [11 empty] | 1 | 550 | bar: RA
212 | Religious Center Development of Sri Sudharamaya | ඉදිපලේගොඩ ශ්‍රී සුදර්මාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | ELPITIYA | IDIPALEGOGA | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 1500 | bar: RC
213 | Religious Center Development of Sri Bodhiaramaya | හිඹුටුගොඩ ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | ELPITIYA | HIBUTUGODA | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA | 0.97 | [11 empty] | 1 | 2000 | bar: RC
214 | Religious Center Development of vihara mahadevi pirivena | විහාරමහාදේවි විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | ELPITIYA | IGALA ESAT | [12 empty] | HON.PIYASENA GAMAGE |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA | GOVISANVIDANAYA-IGALA EAST | 0.485 | [11 empty] | 1 | 3000 | bar: RC
215 | Constructing the retaining wall of the rathanamali round road flooded area | රත්නමාලී රවුම් පාරේ ගංවතුරට භාජනය වන කොටසේ පැතිබැම්ම සැකසිම |  | IDIPALEGOGA | [12 empty] | HON.MANUSHA NANAYAKKARA |  | 1 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.97 | [11 empty] | 1 | bar: RA
216 | Tharring the 60 feets of elpitiya 9th mile post parakum road to across the panganwila road to ella | ඇල්පිටිය 9කණුව පැරකුම් මාවතේ සිට පන්ලන්විල හරහා ඇල්ලට දිවෙන මාර්ගයේ අඩි 60ක් පමණ ඉතිරි වී ඇති කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම |  | 26 G.ELLA | [12 empty] | HON.MANUSHA NANAYAKKARA | 157 m | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.485 | [11 empty] | 1 | 350 | bar: RA
217 | CONCRETING OF INDIPALEGODA KUKULLAGGAHENA SUHADA MAWATHA | ඉඳිපලේගොඩ සුහද මාවත කුකුල්ලැග්ගහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම |  | 30 B INDIPELEGODA | [12 empty] | HON MALIK SAMARAVIKKRAMA |  | 0.5 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.485 | [11 empty] | 1 | 225 | bar: RA
218 | DEVELOPING HOUSE OF MR.K.A.SURESH CHATHURANGA | කග්ගොඩ ආරච්චිගේ සුරේෂ් චතුරංග |  | PNIKAHANA | [12 empty] | HON.A.MARSINGHA |  | 0.3 | DIVISIONAL SECRETARIAT-ELPITIYA |  | 0.28927 | [11 empty] | 1 | 1 | bar: HD
Total |  |  |  |  | RA: 97; EL: 49; MI: 0; RC: 69; HD: 1; WS: 2 |  |  | 134.95 |  |  | 89.7799 | 37637687.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 210 | 59998
[19 empty] | පරිපාලන වියදම් සමග |  |  | 92.225