## 2019.08.15
ගම්පෙරළිය - 2019 - 2019.-10-31
අංකය | සංරචකය | ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා |  | ගරු පියසේන ගමගේ මැතිතුමා |  | ගරු මනුෂ නානායක්කාර මැතිතුමා |  | ගරු මලික් සමරවික්‍රම මැතිතුමා |  | ගරු ආශුමාරසිංහ මැතිතුමා |  | මුළු ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | මුළු ප්‍රතිපාදන රු මිලියන | මුළු වියදම රු මිලියන | වැඩ අවසන් | ක්‍රියාත්මක වේ | ඇස්තමේන්තු සකස් කරමින් පවතින
|  | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | රු මිලියන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | රු මිලියන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | රු මිලියන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | රු මිලියන | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | රු මිලියන
1 | ග්‍රාමිය මාර්ග | 83 | 79.11 | 6 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |  |  | 92 | 84.61 | 50.94 | 91 | 1
2 | ග්‍රාමිය පාලම් | 6 | 15 | [8 empty] | 6 | 15 |  |  | 6
3 | විදුලිය නොමැති නිවාස | 49 | 1.44 | [8 empty] | 49 | 1.44 | 0.9117 | 48 | 1
4 | ආගමික ස්ථාන | 66 | 32.8 | 3 | 2.5 | [6 empty] | 69 | 35.3 | 22.295 | 68 | 1
5 | නිවාස සංවර්ධනය | [8 empty] | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.289 | 1
6 | ජලයෝජනා ක්‍රම | 2 | 1.3 | [8 empty] | 2 | 1.3 | 0.199 | 1 | 1
| එකතුව | 206 | 129.65 | 9 | 6 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 219 | 137.95 | 74.6347 | 209 | 10 | 0

## මාර්ග
Gamperaliya- Rapid Rural Development Programme - 2019
Financial
|  |  | RA |  | Expenditure (Rs. Mn.) | G
1 | විජය මාවත පළමු හරස් පාර ජගත් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර පුළුල් කර කාණුපද්ධතිය සහිතව සංවර්ධනය කිරිම | IGALA EAST | 1 | 0.5 | 0.484 | 1 | 300
2 | බොරුපන් වගුර පැපිලියාන පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 27 A WALLABHGALA | 1 | 0.5 | 0.484 | 1 | 450
3 | උඩවත්ත කන්ද පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | WALLABHGALA NORH | 1 | 0.5 | 0.485 | 1 | 350
4 | පතිරගොඩ පිවිසුම් මාර්ගය සකසා සංවර්ධනය කර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | DIKHENA | 1 | 0.5 | 0.482 | 1 | 150
5 | කොට්ටවත්ත පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | BATUWANHENA | 1 | 0.5 | 0.485 | 1 | 350
6 | ඉහළකුඹුර එගොඩකන්ද පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PITUWALA NORTH | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 550
7 | රත්නමාලී රවුම් පාරේ ගංවතුරට භාජනය වන කොටසේ පැතිබැම්ම සැකසිම | IDIPALEGOGA | 1 | 1 | 0.97 | 1 |  | 0.97
8 | ඇල්පිටිය 9කණුව පැරකුම් මාවතේ සිට පන්ලන්විල හරහා ඇල්ලට දිවෙන මාර්ගයේ අඩි 60ක් පමණ ඉතිරි වී ඇති කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 26 G.ELLA | 1 | 0.5 | 0.485 | 1 | 350
9 | අතුකෝරල නිවස පාර තාර දැමීම | ELPITIYA NOTH | 1 | 1.5 | 1.455 | 1 | 200
10 | කෝස්ගහහන්දිය අළුත් පාර ජම්බු ගහහන්දිය දක්වා මාර්ගය | NAWADAGALA | 1 | 1.5 |  | 1 | 150
11 | කුඩාගල ප්‍රධාන මාර්ගය | KUDAGALAKADIRANDOLA | 1 | 1.5 | 1.455 | 1 | 175
12 | අටහවුල්හේන බේරුගෙඩෙවෙල රවුම් මාර්ගය | AWTTHAWA | 1 | 2 |  | 1 | 200 | වැඩ අවසන්
13 | වතුරාව මාර්ගය | ELLA | 1 | 2 | 1.9353 | 1 | 125 | වැඩ අවසන්
14 | දියකිතුල්කන්ද ප්‍රධාන මාර්ගය | THIBBOTUWAWA | 1 | 1.5 | 1.455 | 1 | 300
15 | කහදුව හල්ගහමුල්ල මාර්ගය කහදුව ජයරත්න පත්තර කඩය අසලින් දකුණට තුඩුවේගොඩ ඒරමුල්ල යා කරන මාර්ගය | KAHADUWA | 1 | 1.5 | 1.455 | 1 | 200 | වැඩ අවසන්
16 | ඔපාත පරණ සමුපකාරය අසලින් මෙනේරිලාවල මාර්ගය | OMATTHA | 1 | 1.5 | 1.455 | 1 | 175 | වැඩ අවසන්
17 | ගිණිගල් වත්ත මාර්ගය | GOLUWAMULLA NORTH | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 150 | වැඩ අවසන්
18 | බටුවන්හේන ආරාමය අසල සිට රම්‍යගම මාර්ගය දක්වා | BATUWANHENA | 1 | 1.5 |  |  | 250 | ක්‍රියාත්මකවේ
19 | නාගහතැන්න හරස් මාර්ගය බුළුගහ හන්දිය ඕමත්ත යා කරන මාර්ගය | DIGALANAGAHATENNA | 1 | 1 | 0.485 | 1 | 475 | ක්‍රියාත්මකවේ
20 | තල්ගස්තැන්න පෙර පාසල අසලින් ඇති කිතුල්විටිගල වතු නිවාස පාර | IHALA OMATTHA | 1 | 1.5 |  | 1 | 150 | ක්‍රියාත්මකවේ
21 | වඩුමුල්ල කන්ද පාර | MATIWILIYA | 1 | 1.5 | 1.3083 | 1 | 125 | වැඩ අවසන්
22 | කැටන්දොල උඩෝවිට රිච්මන් මහතාගේ නිවස අසල සිට අක්කර 90 නිවාස යෝජනා ක්‍රමය දක්වා මාර්ගය | KETANADOLA UDOVITA | 1 | 2 | 1.94 | 1 | 525 | වැඩ අවසන්
23 | පිටුවල බටහිර හරහා කැන්දගහ හන්දිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PITUWALA WEST | 1 | 2 | 1.94 | 1 | 225 | 80%
24 | බුදුගෙදරවත්ත දෙවන පටුමග තාර දැමීම | HIBUTUGODA | 1 | 1.5 |  | 1 | 150 | ක්‍රියාත්මකවේ
25 | රතනමෝලි මාවත මාපලගම පාර ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය අසල සිට ඉදිරියට | IDIPALEGOGA | 1 | 2 | 1.9395 | 1 | 250 | වැඩ අවසන්
26 | පිටිගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට තල්ගහලියද්ද පාර (මියගිය ගාමිනී මහතාගේ නිවස අසල) | ELPITIYA SOUTH | 1 | 1.5 |  | 1 | 100 | වැඩ අවසන්
27 | ආනන්ද විද්‍යාලය අසල සිට වලහේන මන්සන්දිය දක්වා මාර්ගය | BATUWANHENA | 1 | 1.5 |  |  | 300 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
28 | ඒරමුල්ල හන්දියේ සිට කහදණ්ඩා ඇල දෙසට මාර්ගය | ERMULLA | 1 | 2 |  | 1 | 150 | ක්‍රියාත්මකවේ
29 | ඇල්ල පාසල අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ELLA | 1 | 0.5 | 0.485 | 1 | 300 | වැඩ අවසන්
30 | ඇල්ල මැද මාවත තාර දැමීම | ELLA | 1 | 1 |  | 1 | 450 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
31 | නවදගල ජම්බුගහකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | NAWADAGALA | 1 | 0.5 |  | 1 | 350 | ක්‍රියාත්මකවේ
32 | ඇටෝරාව මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | NAWADAGALA | 1 | 0.5 | 0.485 | 1 | 150 | 75%
33 | කළුකන්දගොඩ කුඩාගල්කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | IGALATHALATHALAWA EAST | 1 | 0.5 |  |  | 350 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
34 | හොරගස්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | AMBANA NORTH | 1 | 0.7 |  |  | 550 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
35 | දික්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PALANDAGODA | 1 | 0.7 |  |  | 125 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
36 | අමුගොඩ හල්වලගොඩවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | AMUGODA | 1 | 0.8 |  | 1 | 300 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
37 | දෙණියවත්ත 3 වන හරස් පාර තාර දැමිම | KELLAPATHA | 1 | 0.5 |  |  | 150 | ක්‍රියාත්මකවේ
38 | සේරවගුර මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | THALAGASSPE | 1 | 1 |  | 1 | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
39 | මද්දුවත්ත මාර්ගයේ පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම | SITHTHARAGODA | 1 | 0.7 |  |  | 175 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
40 | තිලක තේ කර්මාන්ත ශාලාව පිටුපස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PITUWALA NORTH | 1 | 0.7 | 0.679 | 1 | 150 | වැඩ අවසන්
41 | අක්කර 20 ඉහළ කොටස තාර දැමීම | IGALATHALATHALAWA | 1 | 1.5 |  | 1 | 250 | ක්‍රියාත්මකවේ
42 | බුළුගහහන්දිය ජනපද අතුරු මාර්ගය | OMATTHA | 1 | 0.7 |  |  | 475 | ක්‍රියාත්මකවේ
43 | ඕ.කේ.චන්ද්‍රෙස්න මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉගල්කන්ද 2වන නිවාස යෝජනා ක්‍රමය දක්වා මාර්ගය ,තාර දැමීම | BATUWANHENA | 1 | 0.7 |  | 1 | 150 | වැඩ අවසන්
44 | වැලිමානාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | GOLUWAMULLA | 1 | 1 |  | 1 | 125 | වැඩ අවසන්
45 | දිගල ජනපද මැද මාර්ගය(ආරියදාස මහතාගේ නිවසට යන) | DIGALANAGAHATENNA | 1 | 0.5 |  | 1 | 525 | ක්‍රියාත්මකවේ
46 | ජයන්නති මාවත කොන්ක්‍රිට් කිරිම | IGALA | 1 | 1 |  |  | 225 | ක්‍රියාත්මකවේ
47 | රබර් කර්මාන්ත ශාලාව අසල සිට කැටන්දොල විහාරස්ථානය දෙසට කොන්ක්‍රිට් කිිරම | KATANDOLA | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 150 | වැඩ අවසන්
48 | හිදපොත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PITUWALA NORTH | 1 | 0.5 | 0.485 | 1 | 250 | ක්‍රියාත්මකවේ
49 | ඇල්පිටිය ඌරන්වල මලලසේකර මාවත හරස් පාර (ජයසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම) | IGALATHALAWA | 1 | 0.7 |  | 1 | 100 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
50 | පිටුවල පාර සුහද මාවත තාර දැමීම | IGALA EAST | 1 | 0.5 |  | 1 | 300 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
51 | පිටුවල ඉහළකුඹුර මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කර අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට සුදත් කුමාර මහතාගේ නිවස දෙසට කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PITUWALA NORTH | 1 | 0.5 | 0.485 | 1 | 150 | අවසන්
52 | සුසාන භුමිය පාර නිදහස් මාවත තාර දැමීම | KUDAGALA KADIRANDOLA | 1 | 0.5 |  |  | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
53 | පුජ්‍යගල්ලෙන ප්‍රධාන මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම. | PUJJAYAGALLENA | 1 | 1 |  | 1 | 500 | සංශෝධන
54 | ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට මහවෙල දෙසට තාර දැමීම | MAHAWELA ABAYAPURA | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
55 | වැලියල දියපිට ගල්ලෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ATAKOHOTA | 1 | 1 |  | 1 | 300 | අවසන්
56 | පන්වෙල යාය පැති බැම්ම ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම | WALLABHAGALA SOUTH | 1 | 1 |  |  | 175 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
57 | මිල්ලගහදුව මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | WALLABHAGALA NORTH | 1 | 0.6 |  |  | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
58 | කනත්තවත්ත මාර්ගය පෙරසවිගල් ඇල්ලිම | WALLABHAGALA NORTH | 1 | 0.5 |  |  | 300 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
59 | මානානහේන පාර තාර දැමීම | THALAGASSPE WEST | 1 | 2 |  | 1 | 125 | ක්‍රියාත්මකවේ
60 | ධරමාධාර මැද මාවත කොන්ක්‍රිට් කිරිම | INDIPALEGODA | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 300 | වැඩ අවසන්
61 | මගුරුගල්විල හල්වල පිට කඩය මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | KAHADUWA | 1 | 1 |  | 1 | 150 | ක්‍රියාත්මකවේ
62 | අරලිය පෙදෙස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | IGALA EAST | 1 | 1.5 |  | 1 | 200 | වැඩ අවසන්
63 | නිදහස් මාවත කොන්ක්‍රිට් කිරිම | KUADAGA KADIRANDOLA | 1 | 0.8 |  | 1 | 175 | ක්‍රියාත්මකවේ
64 | මහවෙල මාර්ගයේ අදුරන්නාවෙලට යන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PINIKAHANA | 1 | 0.6 |  | 1 | 150 | අවසන්
65 | ග්‍රාමදොල හරස් මාර්ගය කොන්ක්‍රිටි කිරිම | GOLUWAMULLA WEST | 1 | 0.5 |  | 1 | 250 | අවසන්
66 | බෙල්ජියානුගම ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය | WATHURAVILA | 1 | 0.7 |  |  | 475 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
67 | කහදුව පරම විශුද්ධාරාම විහාරස්ථාන ප්‍රවිෂ්ඨ මාර්ගය තාර දැමීම | KAHADUWA | 1 | 1 |  |  | 150 | ක්‍රියාත්මකවේ
68 | මිරිස්වත්ත 33 කන්ද මාර්ගය තාර දැමීම | ERMULLA | 1 | 0.5 |  | 1 | 125 | ක්‍රියාත්මකවේ
69 | මුල්ලෙක්කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | OMATTHA | 1 | 1.5 |  | 1 | 525 | වැඩ අවසන්
70 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -1 අදියර | IGALA | 1 | 1.26 |  | 1 | 225 | ක්‍රියාත්මකවේ
71 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර | IGALA | 1 | 1.06 |  | 1 | 150 | ක්‍රියාත්මකවේ
72 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -3 අදියර | IGALA | 1 | 0.35 |  | 1 | 250 | ක්‍රියාත්මකවේ
73 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -4 අදියර | IGALA | 1 | 0.18 |  | 1 | 100 | ක්‍රියාත්මකවේ
74 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -5 අදියර | IGALA | 1 | 0.32 |  | 1 | 300 | ක්‍රියාත්මකවේ
75 | බෙන්තොට වත්ත වතු නිවාස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර | PAHALA OMATHTHA | 1 | 0.32 |  | 1 | 150 | ක්‍රියාත්මකවේ
76 | බෙන්තොට වත්ත වතු නිවාස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -3 අදියර | PAHALA OMATHTHA | 1 | 0.205 |  | 1 | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
77 | බෙන්තොට වත්ත රබර් ෆැක්ටරි ලග මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PAHALA OMATHTHA | 1 | 0.2 |  | 1 | 500 | ක්‍රියාත්මකවේ
78 | පෙරේට්ටුපොල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | PAHALA OMATHTHA | 1 | 0.51 |  | 1 | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
79 | ඇල්පිටිය වත්ත ගීරාගොඩ වතු නිවාස පාර තාර දැමීම | OMATTHA | 1 | 1.45 |  | 1 | 300 | ක්‍රියාත්මකවේ
80 | ඇල්පිටිය වත්ත දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානය ඉදිරිපිට පාර තාර දැමීම | IHALA OMATHTHA | 1 | 1.65 |  |  | 175 | ක්‍රියාත්මකවේ
81 | කැටන්දොල වත්ත නො.13 මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම - 1අදියර | KATANDOLA | 1 | 0.35 | 0.3395 | 1 | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
82 | කැටන්දොල වත්ත නො.13 මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර | KATANDOLA | 1 | 0.29 | 0.2813 | 1 | 300 | ක්‍රියාත්මකවේ
83 | කැටන්දොල වත්ත නො.08 උඩෝවිට දළු මඩුව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය | KATANDOLA | 1 | 0.585 |  |  | 150 | සංශෝධන
84 | කැටන්දොල වත්ත නො.06 ක්‍රීඩාංගන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | KATANDOLA | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 125 | ක්‍රියාත්මකවේ
85 | කැටන්දොල වත්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාව අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | KATANDOLA | 1 | 0.28 | 0.2716 | 1 | 175 | ක්‍රියාත්මකවේ
86 | පශු වෛද්‍ය මාවත දෙවන හරස් පාර කරුණාරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා තාර දැමීම | BATUWANHENA | 1 | 0.2
87 | ඒරමුල්ල කණිටු විදුහල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | ඒරමුල්ල | 1 | 0.7
88 | ගාමිණි බෙන්තරවිතාන නිවස අසල පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිටි කිරිම | පැලැන්දගොඩ | 1 | 0.1 |  |  |  |  | 27
89 | මුල්ලෙක්කන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ඕමත්ත | 1 | 1
90 | නවදගල පාසැල අසල ටකරන්වත්ත පාර(වෙනදේසිවත්ත ප්‍රතිසංස්කරණය) | නවදගල | 1 | 0.2
91 | උඩුවිල දියවැටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | වල්ලඹගල | 1 | 1.5
92 | ඉඳිපලේගොඩ සුහද මාවත කුකුල්ලැග්ගහේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම | 30 B INDIPELEGODA | 1 | 0.5 |  | 1 | 225
|  |  |  | 84.61 | 30.0295 | 69

## විහාරස්ථාන
Gamperaliya- Rapid Rural Development Programme - 2019
Financial
|  |  | RA |  | Expenditure (Rs. Mn.) | G
1 | ඉදිපලේගොඩ ශ්‍රී සුදර්මාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | IDIPALEGOGA |  | 1 | 0.97 | 1 | 1500
2 | හිඹුටුගොඩ ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | HIBUTUGODA |  | 1 | 0.97 | 1 | 2000
3 | විහාරමහාදේවි විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම | IGALA ESAT |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 3000
1.55
4 | ඉදුරුගල්ලෙන් පුරාන විහාරස්ථානය, අම්බන කහදූව | AMBANA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 1500 | වැඩ අවසන් | 485000
5 | පිණිකහන බෞද්ධ මධයස්ථානය පිණිකහන, කහදූව | PINIKAHANA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 2000 | වැඩ අවසන් | 485000
6 | බටුවන්හේන ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය , බටුවන්හේන, ඇල්පිටිය | BATUWANHENA |  | 0.5 |  | 1 | 1500 | වැඩ අවසන්
7 | ගනේගොඩ පුරාණ රජමහා විහාරය, ගනේගොඩ, ඇල්පිටිය | ELPITIYA CENTERAL |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 2000 | වැඩ අවසන් | 485000
8 | ඇල්ල රාජාභිශේකාරාමය, ඇල්ල, ඇල්පිටිය | ELLA |  | 0.5 |  | 1 | 500 | ක්‍රියාත්මක වේ
9 | ඇල්පිටිය විහාරමහාදේවි පිරිවනේ ලැගුම්ගෙයි වහළ අළුත් වැඩියා කිරිම සදහා අමුදුව්‍ය ලබාදිම, ඇල්පිටිය | IGALA EAST |  | 0.5 | 0.4999 | 1 | 2000 |  | 499960
10 | ශ්‍රී සුධර්ශනාරාම විහාරය, ඕමත්ත, ගනේගොඩ | PAHALAOMATTHA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 600 | වැඩ අවසන් | 485000
11 | ශ්‍රී විසුද්ධාරාමය, ඉගල, ඇල්පිටිය | IGALATHALAWA |  | 0.5 | 0.484 | 1 | 600 | වැඩ අවසන් | 484490.33
12 | අටකොහොට සුදර්ශනාරාමය, අටකොහොට,නවදගල | ATAKOHOTA |  | 0.5 | 0.483 | 1 | 500 | වැඩ අවසන් | 483276.14
13 | ඉගල ශ්‍රි බෝධිරාජාරාමය, ඉගල ඇල්පිටිය | IGALA EAST |  | 0.5 |  | 1 | 2000 | වැඩ අවසන්
14 | වතුරවිල වනවාස සංඝමූලස්ථානය, තිබ්බොටුවාව, කහදූව | WATHURAVILA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 1500 | වැඩ අවසන් | 485000
15 | ගලාඩුකන්ද ශ්‍රී නන්දාරාමය ගලාඩුකන්ද, තල්ගස්පෙ | THALAGASPE |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 600 | වැඩ අවසන් | 485000
16 | ඉගලතලාව දේවස්ථානය, කුරුදුගහහැතැක්ම ඇල්පිටිය | IGATHALAWA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 300 | වැඩ අවසන් | 485000
17 | හිඹුටුගොඩ බෝධිරාජාරාමය ,හිඹුටුගොඩ, පිටිගල | HIBUTUGODA |  | 0.5 |  | 1 | 850 | ක්‍රියාත්මක වේ
18 | මිරිස්වත්ත ලංකාරාමය | ERMULLA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 950 | ක්‍රියාත්මක වේ | 485000
19 | කිතුල්විටිගල නිශෝධාරාමවිහාරය, කිතුල්විටිගල, ගනේගොඩ | IHALA OMATTHA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 650 | වැඩ අවසන් | 485000
20 | රතනමෝලි පිරිවෙණ , ඉදිපලේගොඩ, පිටිගල | IDIPALEGOGA |  | 0.5 |  | 1 | 2000 | ක්‍රියාත්මක වේ
21 | බෙන්තොටවත්තමුල්ලෙකන්ද පත්තිනි මෑණියන්ගේ කෝවිල, මුල්ලෙකන්ද, ගනේගොඩ | OMATTHA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 150 | ක්‍රියාත්මක වේ | 485000
22 | පුවක්ගහවෙල මාරි අම්මා කෝවිල, කිතුල්විටිගල, ගනේගොඩ | PAHALAOMATTHA |  | 0.5 |  | 1 | 200 | ක්‍රියාත්මක වේ
23 | මාරි අම්මා කෝවිල, කිතුල්විටිගල, ගනේගොඩ | IHALA OMATTHA |  | 0.5 |  | 1 | 175 | ක්‍රියාත්මක වේ
24 | කැටන්දොළවත්ත, නො 05 කොටස කෝවිල, කැටන්දොළ තල්ගස්පේ | KETANADOLA UDOVITA |  | 0.5 |  | 1 | 200 | ක්‍රියාත්මක වේ
25 | රැකඩහේන මිනුවන්දෙණිය භාවනා මධ්‍යස්ථානය | REKADAHENA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 200 | වැඩ අවසන් | 485000
26 | ඉගල සරණංකර විහාරස්ථානය | IGALATHALAWA EAST |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 650 | වැඩ අවසන් | 485000
27 | ශ්‍රි සුධර්ශනාරාම පුරාන විහාරය | GOLUWAMULLA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 450 | වැඩ අවසන් | 485000
28 | විවේකාරාමය | WALLABHAGALA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 400 | වැඩ අවසන් | 485000
29 | ශ්‍රි ජයබෝධි විහාරය | NAWADAGALA |  | 0.5 |  | 1 | 500 | ක්‍රියාත්මක වේ
30 | ගංගාරාමය | MATIWILIYA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 1500 | වැඩ අවසන් | 485000
31 | මලියදේව විහාරය | ELPITIYA CENTEAL |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 450 | ක්‍රියාත්මක වේ | 485000
32 | පිටුවල පුරාන විහාරය | PITUWALA NORTH |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 650 | වැඩ අවසන් | 485000
33 | සිරි විජයාරාමය | KUDAGALA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 500 | ක්‍රියාත්මක වේ | 485000
34 | ධම්මදිපාරාමය | IGALA |  | 0.5 |  | 1 | 200 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
35 | සිරි විජයාරාමය | IGALATHALAWA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 450 | වැඩ අවසන් | 485000
36 | නිපොන් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය | ELLA |  | 0.5 |  | 1 | 250 | ක්‍රියාත්මක වේ.
37 | අටුවාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය | DIGALA NAGAHATANNA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 800 | වැඩ අවසන් | 485000
38 | ඉගල්කන්ද කෝවිල | IGALATHALAWA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 300 | වැඩ ආරම්භ කර නැත | 457383.2
39 | ශ්‍රි නීග්‍රෝධාරාමය 11 කණුව | ELPITIYA SOUTH |  | 0.5 |  |  | 700 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
40 | ශ්‍රී සුමනාරාම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය | PALADAGODA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 500 | ක්‍රියාත්මක වේ | 485000
41 | බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය | WATHURAVILA |  | 0.5 |  | 1 | 650 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
42 | දිවංකර ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය | PITUWALA SOUTH |  | 0.5 | 0.485 |  | 500 | වැඩ ආරම්භ කර නැත | 485000
43 | ගිරි සමන්තාරාමය | WALLABHAGALA |  | 0.5 |  |  | 300 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
44 | ශ්‍රී රතනසිරි විහාරස්ථානය | PUJJYAGALLENA |  | 0.5 |  | 1 | 400 | ක්‍රියාත්මක වේ
45 | අභයසෝභිත ධර්මායතනය | ELPITYA CENTRAL |  | 0.5 |  |  | 350 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
46 | ජයසුමනාරාම පුරාණ මහා විහාරය | KELLAPATHA |  | 0.5 |  | 1 | 650 | ක්‍රියාත්මක වේ
47 | ශ්‍රී ශිලාලේඛාරාමය | ATAKOHOTA |  | 0.5 |  | 1 | 350 | ක්‍රියාත්මක වේ
48 | සිරි අභයාරතනාරමය | DIGALA NAGAHATANNA |  | 0.5 |  | 1 | 350 | ක්‍රියාත්මක වේ
49 | ශ්‍රී විජයාරාමය | ELPITIYA CENTRAL |  | 0.5 |  | 1 | 450 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
50 | තපෝවන ආරන්‍ය සේනාසනය | WALLABHAGALA |  | 0.5 |  | 1 | 400 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
51 | ශ්‍රී සුගතධර්ම ආරණ්‍ය සේනාසනය | WALLABHAGALA |  | 0.5 |  |  | 250 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
52 | ශ්‍රී ක්ෂේත්‍රාරාමය | THALAGASPE |  | 0.5 |  |  | 350 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
53 | තපස්ලෙන් විහාරය | OPATHA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 450 | අවසන් | 485000
54 | ශ්‍රී නන්දාරාමය | DELPONA |  | 0.5 |  | 1 | 350 | අවසන්
55 | ශ්‍රී විජයාරාම පුරාණ මහා විහාරය | AMUGODA |  | 0.5 | 0.485 |  | 450 | වැඩ ආරම්භ කර නැත | 485000
56 | ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරය | DIKHENA |  | 0.5 |  |  | 400 | ක්‍රියාත්මක වේ
57 | ධර්මගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය | WATHURAWILA |  | 0.5 |  | 1 | 350 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
58 | දිගාලෙන ආරණය සේනාසනය | PITUWALA SOUTH |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 700 | අවසන් | 485000
59 | ශ්‍රී සද්ධාර්මාරාම විහාරය | OMATHTHA |  | 0.5 |  | 1 | 300 | ක්‍රියාත්මක වේ
60 | ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරය | AMUGODA |  | 0.5 |  |  | 250 | වැඩ ආරම්භ කර නැත
61 | ශ්‍රී ධර්මාධාර විහාරය | INDIPALEGODA |  | 0.5 |  | 1 | 375 | ක්‍රියාත්මක වේ
62 | දම්සර සෙනසුන | IGALATHALAWA |  | 0.5 |  | 1 | 425 | ක්‍රියාත්මක වේ
63 | ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාම විහාරය | KATANDOLA |  | 0.5 |  | 1 | 350 | ක්‍රියාත්මක වේ
64 | සිරි සද්ධාතිස්ස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය | ERMULLA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 250 | ක්‍රියාත්මක වේ | 485000
65 | ශ්‍රි බෝධිරාජාරාම විහාරය | KATANDOLA |  | 0.5 |  | 1 | 300 | ක්‍රියාත්මක වේ
66 | ශ්‍රී පුරවාරාම විහාරය | THALAGASPE WEST |  | 0.5 |  |  | 275 | ක්‍රියාත්මක වේ
67 | චුලගිරි පුරාණ විහාරස්ථානය | GOLUWAMULLA |  | 0.5 | 0.485 | 1 | 250 | ක්‍රියාත්මක වේ | 485000
68 | ශ්‍රී බෝධිරාජාරා විහාරය | ATAKOHOTA |  | 0.5 |  | 1 | 300 | ක්‍රියාත්මක වේ
69 | පුවක්ගහවිල කෝවිල සංවර්ධනය | OMATHTHA |  | 0.3 |  | 58 | 150 | ක්‍රියාත්මක වේ
|  |  |  | 35.3 | 15.0469 |  |  |  | 15020109.67

## විදුලිය
Gamperaliya- Rapid Rural Development Programme - 2019
Financial
|  |  | RA |  | Expenditure (Rs. Mn.) | G
1 | මාලක සම්පත් හපුආරච්චි මහතා, අවිත්තාව, ගනේගොඩ | AWTTHAWA |  | 0.0189 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
2 | පී ඒ සෝමලතා මිය, පැලැන්දගොඩ, ඇල්පිටිය | PELANADAGODA |  | 0.022169 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
3 | පී පී රංජනී සෝමලතා මිය සුහද මාවත, ඉදිපලේගොඩ පිටිගල | IDIPALEGOGA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
4 | කේ.ඩි.දිනුෂා සමන්ති නො.08,අක්කර 16,දොගඉහළ ,නවදගල | BATUWANHENA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
5 | කේ එල් සෝමසිරි මහතා, කුඩාගල, ඇල්පිටිය. | KUDAGALAKADIRANDOLA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
6 | කේ ආරියවතී මිය, මිල්ලගහදූව, වල්ලඹගල, ඇල්පිටිය | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
7 | විජිත බන්දුල වීරසිංහ මහතා, තිබ්බොටුවාව, කහදූව | TIBBOTUWAWA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
8 | තෙන්නකෝන් ආරියදාස මහතා, දිගල ජනපදය, ගනේගොඩ | DIGALA NAGAHATHANA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
9 | ආර්.චන්දන කුමාර මහතා,විදෑහේන,හිඹුටුගොඩ,පිටිගල | HIBUTUGODA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
10 | බි. චතුරංග පුෂ්ප කුමාර මහතා,කනත්තවත්ත,හිඹුටුගොඩ,පිටිගල | HIBUTUGODA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
11 | ලක්මාල් අබේවික්‍රම මහතා, කොස්ගහහන්දිය, නවදගල | NAWADAGALA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
12 | යූ.ජයසුන්දර මහතා, වතුරවිලකන්ද, ගනෝගොඩ. | ELPITIYA EAST |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
13 | කේ.එච්.එච්. සංජීව සඳරුවන් මහතා, පැරකුම් මාවත, පන්ගන්විල, ඇල්පිටිය. | ELLA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
14 | කේ.එච්.එච්.තරිඳු මදුශංක මහතා, පැරකුම් මාවත, පන්ගන්විල, ඇල්පිටිය. | ELLA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
15 | එච්.එම්. සරත්සිංහ මහතා, 9 කණුව, පන්ගන්විල, ඇල්පිටිය. | ELLA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
16 | ඩබ්.ඒ.මදුෂානි මිය,ඉගල්කන්දවත්ත,ඇල්පිටිය | BATUWANHENA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
17 | කේ.ඩබ්. වසන්ත ප්‍රේමලාල් මහතා, ඇල්ල. ඇල්පිටිය. | ELLA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
18 | රංග ශ්‍යාමල් මහතා, ඇල්ල මන්සන්දිය. ඇල්ල, ඇල්පිටිය. | ELLA |  | 0.03 | 0.0198 | 1 | 1 | 19765.16
19 | එල්.ඩබ්.එල්. තරිඳු ප්‍රියංකර මහතා, ඇල්ල, ඇල්පිටිය. | ELLA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
20 | තලංගමගේ ජයන්තා මිය | BATUWANHENA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
21 | පී.ටී. ප්‍රසන්න රූප කුමාර මහාතා, ඇල්ල, ඇල්පිටිය. | ELLA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
22 | එම්.කේ. ඇසිලින් මිය, කුඩාගල, ඇල්පිටිය | KUDAGALAKADIRANDOLA |  | 0.03 |  |  | 1
23 | කේ.කේ. ගෝවින්ද ලාල් මහතා,ප්‍රාථමික පාසල අසල, අමුගොඩ | AMUGODA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
24 | ශ්‍රීයානි මල්ලිකා මිය, බොරුපන්වගුර, වල්ලඹගල, ඇල්පිටිය | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.018915 | 1 | 1 | 18915.16
25 | කේ.එච්.ජී. සන්දීප චතුරංග මහතා, මැදවත්ත, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
26 | කේ.චන්දන විජේලාල් මහතා,උඩුවිල, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0198 | 1 | 1 | 19765.16
27 | කේ. සිරිවර්ධන මහතා, දියවැටිය, උඩුවිල, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
28 | කේ. පියසීලි මිය, උඩුවිල, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0198 | 1 | 1 | 19765.16
29 | ප්‍රනාන්දු සිසිර ලසන්ත කුමාර මහතා, උඩුවිල, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0198 | 1 | 1 | 19765.16
30 | කේ.ජී. අනුර මහතා, කනත්තවත්ත, වල්ළඹගල,ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
31 | කේ. ආරියරත්න මහතා, කනත්තවත්ත, වල්ලඹගල, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
32 | දිලංක රෑපසිංහ මහතා, මැදවත්ත හන්දිය, වල්ලඹගල, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
33 | ජී. නුවන් චාමර මහතා, දියවැටිය, උඩුවිල, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA |  | 0.03 | 0.0198 | 1 | 1 | 19765.16
34 | විදිසිංහ සමන්ත මහතා, ඹ්කන්ද ,වල්ලඹගල උතුර, ඇල්පිටිය. | WALLABHAGALA NORTH |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
35 | එච්.ඩි.ශාලික රණවීර මහතා, ගලාඩුකන්ද, කැටැන්දොල, තලගස්පෙ. | WALLABHAGALA NORTH |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
36 | අයි.ඩබ්. කමලාවතී මිය, ශ්‍රී සරණංකර මාවත, කළුකන්දගොඩ, ඇල්පිටිය. | IGALATHALAWA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
37 | එල්.එල්. සීලවතී මිය, අද්දරගෙදරවත්ත. සිත්තරගොඩ, අමුගොඩ. | SITTHARAGOGA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
38 | කේ.කේ. සුරංග තුෂාර මහතා, කැටපල ජනපදය, ගනෝගොඩ. | ELPITIYA NORTH |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
39 | ඕ.කේ.ඩී. විරාජි දිනුෂීකා මිය, ඉහලවත්ත, ගනේගොඩ. | ELPITIYA NORTH |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
40 | එස්.එච්. දයානි මිය, කැල්ලපත, අමුගොඩ. | KALLAPATHA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
41 | කේ.අයි. ජානක පුෂ්ප කුමාර මහතා, තෝරගහවිල, රෑකඩහේන, කහදූව. | REKADAHENA |  | 0.03 | 0.018915 | 1 | 1 | 18915.16
42 | ජී.එච්. අරැණී ප්‍රියංකා මිය, නිවාස අදියර 3, දොළ ඉහල, නවදගල. | BATUWANHENA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
43 | හීනටිගල ලියනගේ සෝමවතී මිය, අංක 59බී 1, අක්කර 37, දොල ඉහල, නවදගල. | BATUWANHENA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
44 | ඩී.එම්.ශෂිකා ප්‍රියන්ති මිය, නිවාස අදියර 3, දොල ඉහල, නවදගල. | BATUWANHENA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
45 | යු.එස්.ඉනෝකා චන්ද්‍රානි මිය, නිවාස අදියර 3, දොල ඉහල, නවදගල. | BATUWANHENA |  | 0.0189 | 0.0189 | 1 |  | 18915.16
46 | ඕ.කේ.ඩී.නිමාලී මිය , නො.15 , අක්කර 16,දොල ඉහල, නවදගල. | BATUWANHENA |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
47 | එස්.ඩබ්. සුරංග සම්පත් ප්‍රියදර්ශන මහතා, කිරිදොල පාර, තලගස්පෙ. | 32 B. THALAGASPE |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
48 | ජී.ජී. වසන්ත සුනිල් මහතා,312/2, ගල්කඩොල්ල පාර, තලගස්පෙ. | 33 B. THALAGASPE |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
49 | එස්.ටී. හෂාන් මදුමාල් ප්‍රියදර්ශන මහතා, කිරිදොල පාර, තලගස්පෙ. | 34 B. THALAGASPE |  | 0.03 | 0.0189 | 1 | 1 | 18915.16
|  |  |  | 1.44 | 0.91173 | 48 |  | 912177.68

## පාලම්
1 | ගෝනපාවුල දෙණිය ලෑලි පාලම | KETANADOLA UDOVITA | 1 | 3 | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
2 | අමුණ පාර පාලම | IDIPALEGOGA | 1 | 3 | 200 | ක්‍රියාත්මකවේ
3 | කැටන්දොළ වත්ත මාතෘ සායන පාර පෙට්ටි බෝක්කුව | KETANADOLA UDOVITA | 1 | 3 | 500 | ක්‍රියාත්මකවේ
4 | දිගල ශ්‍රී අභයරතනාරාම පාර පාලම | DIGALA NAGAHATHANA | 1 | 3 | 300 | ක්‍රියාත්මකවේ
5 | කුරුපැල්පොළ දොළ හරහා වැටී ඇති පාලම | 27 A WALLABHGALA | 1 | 1.9863 | 175 | ප්‍රාෙද්ශීය සභාව මගින් ගිවිසුම් ගතව ඇත
6 | දිය වැටිය ඇල හරහා වැටී ඇති පාලම | 28 A WALLABHGALA | 1 | 1.0137 | 200 | ප්‍රාෙද්ශීය සභාව මගින් ගිවිසුම් ගතව ඇත
15

## Sheet6
ගම්පෙරළිය
No |  | අනුමත මුදල |  | වටිනාකම | සමිතිය
1 | ඇල්පිටිය 9කණුව පැරකුම් මාවතේ සිට පන්ලන්විල හරහා ඇල්ලට දිවෙන මාර්ගයේ අඩි 60ක් පමණ ඉතිරි වී ඇති කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.5 | 0.015 | 0.485
|  |  | 0 | 0
2 | කෝස්ගහහන්දිය අළුත් පාර ජම්බු ගහහන්දිය දක්වා මාර්ගය | 1.5 | 0.045 | 1.455
3 | කහදුව හල්ගහමුල්ල මාර්ගය කහදුව ජයරත්න පත්තර කඩය අසලින් දකුණට තුඩුවේගොඩ ඒරමුල්ල යා කරන මාර්ගය | 1.5 | 0.045 | 1.455 | KAHADUWA MAHASEN GOVISANVIDANAYA
4 | ඔපාත පරණ සමුපකාරය අසලින් මෙනේරිලාවල මාර්ගය | 1.5 | 0.045 | 1.455 | OPATHA GOVISANVIDANAYA
5 | ගිණිගල් වත්ත මාර්ගය | 1 | 0.03 | 0.97 | GOLUWAMULLA NORTH SAMAGI WADIHITI SANVIDANAYA
6 | බටුවන්හේන ආරාමය අසල සිට රම්‍යගම මාර්ගය දක්වා | 1.5 | 0.045 | 1.455 | GOVISANVIDANAYA BATUWANHENA
7 | නාගහතැන්න හරස් මාර්ගය බුළුගහ හන්දිය ඕමත්ත යා කරන මාර්ගය | 1 | 0.03 | 0.97
8 | තල්ගස්තැන්න පෙර පාසල අසලින් ඇති කිතුල්විටිගල වතු නිවාස පාර | 1.5 | 0.045 | 1.455 | SAMAGI GRAMASANWARDANA SAMITHIYA
9 | කැටන්දොල උඩෝවිට රිච්මන් මහතාගේ නිවස අසල සිට අක්කර 90 නිවාස යෝජනා ක්‍රමය දක්වා මාර්ගය | 2 | 0.06 | 1.94 | KATANDOLA UDOVITA GOVISANVIDANAYA
10 | බුදුගෙදරවත්ත දෙවන පටුමග තාර දැමීම | 1.5 | 0.045 | 1.455 | HIBUTUGAOADA GRAMASANWARDANA SAMITHIYA
11 | පිටිගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට තල්ගහලියද්ද පාර (මියගිය ගාමිනී මහතාගේ නිවස අසල) | 1.5 | 0.045 | 1.455 | THALGAHALIYADDA GRAMASANWARDANA SAMITHIYA
12 | ආනන්ද විද්‍යාලය අසල සිට වලහේන මන්සන්දිය දක්වා මාර්ගය | 1.5 | 0.045 | 1.455 | GOVISANVIDANAYA GANEGODA
13 | ඒරමුල්ල හන්දියේ සිට කහදණ්ඩා ඇල දෙසට මාර්ගය | 2 | 0.06 | 1.94 | ERMULLA SRI RAHULA WADIHITISANVIDANAYA
14 | අමුණ පාර පාලම | 3 | 0.09 | 2.91 | එස්.එන්.කේ.එන්ටර්ප්‍රයිසස්
15 | කැටන්දොළ වත්ත මාතෘ සායන පාර පෙට්ටි බෝක්කුව | 3 | 0.09 | 2.91 | එස්.එන්.ජේ.කේ.එන්ටර්ප්‍රයිසස්
16 | ගෝනපාවුල දෙණිය ලෑලි පාලම | 3 | 0.09 | 2.91 | එස්.එන්.ජේ.කේ.එන්ටර්ප්‍රයිසස්
17 | දිගල ශ්‍රී අභයරතනාරාම පාර පාලම | 3 | 0.09 | 2.91 | එස්.එන්.කේ.එන්ටර්ප්‍රයිසස්
18 | කුරුපැල්පොළ දොළ හරහා වැටී ඇති පාලම | 1.9863 | 0.059588 | 1.9267 | ප්‍රාෙද්ශිය සභාව
19 | දිය වැටිය ඇල හරහා වැටී ඇති පාලම | 1.0137 | 0.030412 | 0.98333 | ප්‍රාෙද්ශිය සභාව
20 | ඇල්ල පාසල අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | දිප්ති ගොවිසංවිධානය -ඇල්ල
21 | ඇල්ල මැද මාවත තාර දැමීම | 1 | 0.03 | 0.97 | ග්‍රාම සංවර්දන සමිතිය -ඇල්ල
22 | නවදගල ජම්බුගහකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | නවදගල ගොවි සංවිධානය
23 | ඇටෝරාව මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | නවදගල ගොවි සංවිධානය
24 | කළුකන්දගොඩ කුඩාගල්කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | කළුකන්දගොඩ ගොවි සංවිධානය
25 | හොරගස්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.7 | 0.021 | 0.679 | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය -අම්බන
26 | දික්හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.7 | 0.021 | 0.679 | සමඟි ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
27 | අමුගොඩ හල්වලගොඩවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.8 | 0.024 | 0.776 | අමුගොඩ වැඩිහිටි සමිතිය
28 | දෙණියවත්ත 3 වන හරස් පාර තාර දැමිම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | කැල්ලපත ගොවි සංවිධානය
29 | සේරවගුර මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1 | 0.03 | 0.97 | SHANTHA JESTA PURAWASI SAMITHIYA -THALAGASPE
30 | මද්දුවත්ත මාර්ගයේ පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම | 0.7 | 0.021 | 0.679
31 | අක්කර 20 ඉහළ කොටස තාර දැමීම | 1.5 | 0.045 | 1.455 | SAHAN GOVISANVIDANAYA -IGALATHALAWA
32 | බුළුගහහන්දිය ජනපද අතුරු මාර්ගය | 0.7 | 0.021 | 0.679 | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
33 | ඕ.කේ.චන්ද්‍රෙස්න මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉගල්කන්ද 2වන නිවාස යෝජනා ක්‍රමය දක්වා මාර්ගය ,තාර දැමීම | 0.7 | 0.021 | 0.679 | බටුවන්හේන වැඩිහිටි සුභ සාධක සමිතිය
34 | වැලිමානාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1 | 0.03 | 0.97 | ගොළුවාමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
35 | දිගල ජනපද මැද මාර්ගය(ආරියදාස මහතාගේ නිවසට යන) | 0.5 | 0.015 | 0.485 | මෙත්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
36 | ජයන්නති මාවත කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1 | 0.03 | 0.97 | ඉගල ගොවි සංවිධනය
37 | රබර් කර්මාන්ත ශාලාව අසල සිට කැටන්දොල විහාරස්ථානය දෙසට කොන්ක්‍රිට් කිිරම | 1 | 0.03 | 0.97 | විශාඛා වැඩිහිටි සමිතිය
38 | හිදපොත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | ප්‍රගති ගොවි සංවිධනය
39 | ඇල්පිටිය ඌරන්වල මලලසේකර මාවත හරස් පාර (ජයසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම) | 0.7 | 0.021 | 0.679 | ඉගල තලාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
40 | පිටුවල පාර සුහද මාවත තාර දැමීම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | ඉගල නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
41 | සුසාන භුමිය පාර නිදහස් මාවත තාර දැමීම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | කුඩාගල කදිරන්සොල පැරකුම් වැඩැහැටි සමිතිය
42 | පුජ්‍යගල්ලෙන ප්‍රධාන මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම. | 1 | 0.03 | 0.97
43 | ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට මහවෙල දෙසට තාර දැමීම | 1 | 0.03 | 0.97 | පිටුවල තරුණ ගොවි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
44 | වැලියල දියපිට ගල්ලෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1 | 0.03 | 0.97 | සෝමාරාම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
45 | පන්වෙල යාය පැති බැම්ම ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම | 1 | 0.03 | 0.97 | ප්‍රාෙද්ශිය සභාව
46 | මිල්ලගහදුව මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.6 | 0.018 | 0.582 | පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
47 | කනත්තවත්ත මාර්ගය පෙරසවිගල් ඇල්ලිම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | ගලාඩුකන්ද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
48 | මානානහේන පාර තාර දැමීම | 2 | 0.06 | 1.94 | වැඩිහිටි සමිතිය
49 | මගුරුගල්විල හල්වල පිට කඩය මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1 | 0.03 | 0.97 | ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සමිතිය
50 | අරලිය පෙදෙස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1.5 | 0.045 | 1.455 | ඉගල නැ.වැඩිහිටි සමිතිය
51 | නිදහස් මාවත කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.8 | 0.024 | 0.776 | පැරකුම් වැඩිහිටි සමිතිය
52 | මහවෙල මාර්ගයේ අදුරන්නාවෙලට යන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.6 | 0.018 | 0.582 | මිණිපහණ ගොවි සංවිධානය
53 | ග්‍රාමදොල හරස් මාර්ගය කොන්ක්‍රිටි කිරිම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | ගොවි සංව්ධානය
54 | බෙල්ජියානුගම ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය | 0.7 | 0.021 | 0.679 | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
55 | කහදුව පරම විශුද්ධාරාම විහාරස්ථාන ප්‍රවිෂ්ඨ මාර්ගය තාර දැමීම | 1 | 0.03 | 0.97 | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
56 | මිරිස්වත්ත 33 කන්ද මාර්ගය තාර දැමීම | 0.5 | 0.015 | 0.485 | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
57 | මුල්ලෙක්කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1.5 | 0.045 | 1.455 | ප.ඕමත්ත ගොවි සංවිධානය
58 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -1 අදියර | 1.26 | 0.0378 | 1.2222 | ඉගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
59 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර | 1.06 | 0.0318 | 1.0282 | ධම්මදීප වැඩිහිටි සමිතිය
60 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -3 අදියර | 0.35 | 0.0105 | 0.3395 | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
61 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -4 අදියර | 0.18 | 0.0054 | 0.1746 | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
62 | ඉගල්කන්ද වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -5 අදියර | 0.32 | 0.0096 | 0.3104 | ඉගල ගොවි සංවිධනය
63 | බෙන්තොට වත්ත වතු නිවාස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර | 0.32 | 0.0096 | 0.3104 | ප.ඕමත්ත සුහද වැඩිහිටි සමිතිය
64 | බෙන්තොට වත්ත වතු නිවාස මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -3 අදියර | 0.205 | 0.00615 | 0.19885 | ප.ඕමත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
65 | බෙන්තොට වත්ත රබර් ෆැක්ටරි ලග මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.2 | 0.006 | 0.194 | ප.ඕමත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
66 | පෙරේට්ටුපොල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.51 | 0.0153 | 0.4947 | ප.ඕමත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
67 | ඇල්පිටිය වත්ත ගීරාගොඩ වතු නිවාස පාර තාර දැමීම | 1.45 | 0.0435 | 1.4065 | ඉ.ඕමත්ත ගොවි සමිතිය
68 | ඇල්පිටිය වත්ත දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානය ඉදිරිපිට පාර තාර දැමීම | 1.65 | 0.0495 | 1.6005 | ඉ.ඕමත්ත වැඩිහිටි සමිතිය
69 | කැටන්දොල වත්ත නො.13 මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම - 1අදියර | 0.35 | 0.0105 | 0.3395 | පුබුදුගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
70 | කැටන්දොල වත්ත නො.13 මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම -2 අදියර | 0.29 | 0.0087 | 0.2813 | පුබුදුගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
71 | කැටන්දොල වත්ත නො.08 උඩෝවිට දළු මඩුව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය | 0.585 | 0.01755 | 0.56745
72 | කැටන්දොල වත්ත නො.06 ක්‍රීඩාංගන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1 | 0.03 | 0.97 | විශාඛා වැඩිහිටි සමිතිය
73 | කැටන්දොල වත්ත බුද්ධ ප්‍රතිමාව අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 0.28 | 0.0084 | 0.2716 | පුබුදුගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
74 | පශු වෛද්‍ය මාවත දෙවන හරස් පාර කරුණාරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා තාර දැමීම | 0.2 | 0.006 | 0.194
75 | ඒරමුල්ල කණිටු විදුහල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 0.7 | 0.021 | 0.679
76 | ගාමිණි බෙන්තරවිතාන නිවස අසල පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිටි කිරිම | 0.1 | 0.003 | 0.097
77 | මුල්ලෙක්කන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 1 | 0.03 | 0.97
78 | නවදගල පාසැල අසල ටකරන්වත්ත පාර(වෙනදේසිවත්ත ප්‍රතිසංස්කරණය) | 0.2 | 0.006 | 0.194
79 | උඩුවිල දියවැටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 1.5 | 0.045 | 1.455
|  |  | 0 | 0
80 | ඇල්ල රාජාභිශේකාරාමය, ඇල්ල, ඇල්පිටිය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
81 | ඉගල ශ්‍රි බෝධිරාජාරාමය, ඉගල ඇල්පිටිය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | IGALA EAST GRAMASANWARDANA SAMITHIYA
82 | ගලාඩුකන්ද ශ්‍රී නන්දාරාමය ගලාඩුකන්ද, තල්ගස්පෙ | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
83 | මිරිස්වත්ත ලංකාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
84 | රතනමෝලි පිරිවෙණ , ඉදිපලේගොඩ, පිටිගල | 0.5 | 0.015 | 0.485
85 | කැටන්දොළවත්ත, නො 05 කොටස කෝවිල, කැටන්දොළ තල්ගස්පේ | 0.5 | 0.015 | 0.485 | GRMASANWARDANA SAMITHIYA KARANDOLA
86 | ඉගල සරණංකර විහාරස්ථානය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
87 | ශ්‍රි සුධර්ශනාරාම පුරාන විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
88 | විවේකාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
89 | මලියදේව විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
90 | ධම්මදිපාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
91 | සිරි විජයාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
92 | නිපොන් බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
93 | ඉගල්කන්ද කෝවිල | 0.5 | 0.015 | 0.485 | වැඩිහිටි සමිතිය
94 | ශ්‍රි නීග්‍රෝධාරාමය 11 කණුව | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
95 | ශ්‍රී සුමනාරාම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VADIHITI SAMITHIYA PALANDAGODA
96 | බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
97 | දිවංකර ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
98 | ගිරි සමන්තාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
99 | ශ්‍රී රතනසිරි විහාරස්ථානය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
100 | අභයසෝභිත ධර්මායතනය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
101 | ජයසුමනාරාම පුරාණ මහා විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
102 | ශ්‍රී ශිලාලේඛාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
103 | ශ්‍රී විජයාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
104 | තපෝවන ආරන්‍ය සේනාසනය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
105 | ශ්‍රී සුගතධර්ම ආරණ්‍ය සේනාසනය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
106 | ශ්‍රී ක්ෂේත්‍රාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
107 | ශ්‍රී නන්දාරාමය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
108 | ශ්‍රී විජයාරාම පුරාණ මහා විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
109 | ශ්‍රී මහින්දාරාම විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
110 | ධර්මගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
111 | දිගාලෙන ආරණය සේනාසනය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
112 | ශ්‍රී සද්ධාර්මාරාම විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
113 | ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
114 | ශ්‍රී ධර්මාධාර විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
115 | දම්සර සෙනසුන | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
116 | ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාම විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
117 | සිරි සද්ධාතිස්ස බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
118 | ශ්‍රි බෝධිරාජාරාම විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
119 | ශ්‍රී පුරවාරාම විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
120 | චුලගිරි පුරාණ විහාරස්ථානය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
121 | ශ්‍රී බෝධිරාජාරා විහාරය | 0.5 | 0.015 | 0.485 | VIHARSTHA KARYA SADAKA SAMITIHIYA
122 | පුවක්ගහවිල කෝවිල සංවර්ධනය | 0.3 | 0.009 | 0.291 | ගොවි සංවිධනය

## Sheet1
Gamperaliya- Rapid Rural Development Programme - 2019 | [18 empty] | Annexure - 3
Physical and Financial Progress of the Month of SEPTEMBER (2019.10.23)
District :
No |  | GN Division | Sector | [5 empty] | Name of Minister / Member of Parliament/ Officer who proposed the project | Approved Amount (Rs, Mn.) | Name of the Contractor/ Society | Progress
[12 empty] | Financial |  | Physical **
|  |  | RA | EL | RC | HD | SE | WS |  |  |  | Expenditure (Rs. Mn.) | % | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[15 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | අමුණ පාර පාලම | IDIPALEGOGA | 1 | [5 empty] | HON.GAYANTHA KARUNATHILAKA | 3 | S.N..K.ENTERPR | [7 empty] | 1
2 | කැටන්දොළ වත්ත මාතෘ සායන පාර පෙට්ටි බෝක්කුව | KETANADOLA UDOVITA | 1 | [6 empty] | 3 | S.N..K.ENTERPRISE | [7 empty] | 1
3 | ගෝනපාවුල දෙණිය ලෑලි පාලම | KETANADOLA UDOVITA | 1 | [6 empty] | 3 | S.N.J.K. | [7 empty] | 1
4 | දිගල ශ්‍රී අභයරතනාරාම පාර පාලම | DIGALA NAGAHATHANA | 1 | [6 empty] | 3 | S.N.J.K. | [7 empty] | 1
5 | කුරුපැල්පොළ දොළ හරහා වැටී ඇති පාලම | 27 A WALLABHGALA | 1 | [6 empty] | 1.9863 | U.C | [6 empty] | 1
6 | දිය වැටිය ඇල හරහා වැටී ඇති පාලම | 28 A WALLABHGALA | 1 | [6 empty] | 1.0137 | U.C | [10 empty] | 1
7 | පන්වෙල යාය පැති බැම්ම ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම | WALLABHAGALA SOUTH | 1 | [6 empty] | 1 | U.C | [7 empty] | 1
8 | ඒරමුල්ල කණිටු විදුහල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | ඒරමුල්ල | 1 | [6 empty] | 0.7 | [7 empty] | 1
9 | මුල්ලෙක්කන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | ඕමත්ත | 1 | [6 empty] | 0.7 | [10 empty] | 1
10 | නවදගල පාසැල අසල ටකරන්වත්ත පාර(වෙනදේසිවත්ත ප්‍රතිසංස්කරණය) | නවදගල | 1 | [6 empty] | 0.2 | [7 empty] | 1
11 | උඩුවිල දියවැටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | වල්ලඹගල | 1 | [6 empty] | 1.5 | [8 empty] | 1
0
12 | ශ්‍රි බෝධිරාජාරාම විහාරය | KATANDOLA |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 1
13 | ශ්‍රී පුරවාරාම විහාරය | THALAGASPE WEST |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 1
14 | පුවක්ගහවිල කෝවිල සංවර්ධනය | OMATHTHA |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 1
0
15 | එම්.කේ. ඇසිලින් මිය, කුඩාගල, ඇල්පිටිය | KUDAGALAKADIRANDOLA |  | 1 | [5 empty] | 0.03 |  |  |  |  | 1
16 | බටුවන්හේන කෝට්ටේවත්ත පාර ජල ව්‍යාපාතිය | BATUWANHENA | [5 empty] | 1 |  | 0.5 |  | 0.18395 | [9 empty] | 1
17 | බුළුගහහන්දිය ජල යෝජනා ක්‍රමයේ ඉතිරි කටයුතු නිම කිරිම සදහා | OMATHTHA | [5 empty] | 1 |  | 0.8 | [8 empty] | 1
Total |  |  | 11 | 1 | 3 | 0 |  | 2 |  | 21.73 |  | 0.18395 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0